## Sheet1
附件
五台县2022年统筹整合财政涉农资金项目汇总表
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目 性质 | 项目 实施主体 | 实施地点 | 责任单位 | 主要建设规模内容及补助标准 | 资金来源（万元） | [7 empty] | 项目进度及计划 |  | 绩效目标
[9 empty] | 合计 | 衔接资金 |  |  |  | 统筹整合
[10 empty] | 中央衔接 | 省级衔接 | 市级衔接 | 县级衔接 | 统筹中央 | 统筹省级 | 统筹市级 | 计划开工 时间 | 计划完工时间
合计 | [8 empty] | 17397.6 | 7846 | 1115 | 675.1 | 2600 | 3841.5 | 1260 | 60
一、产业发展类 | [8 empty] | 7447.14 | 6062.82 | 855.03 | 345.78 | 0 | 73.51 | 110 | 0
1 | 东冶镇 | 北一村 | 五台县星霖花卉苗木专业合作社花卉大棚建设 | 改建 | 北一村委 | 北一村 | 东冶镇 人民政府 | 改建三栋大棚，共5.16亩。完成三栋大棚棚膜、棉被、卷帘机、卷杆更换，钢架安装整修，墙体整修，棚前排水，棚内微喷，棚内保温。 | 53 | 53 | [6 empty] | 2022.4 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济； 2.带动3人，每人年增收3000元。
2 | 东冶镇 | 南大兴村 | 五台县老白农庄 农业科技有限公司生态园建设项目 | 扩建 | 东冶镇 人民政府 | 南大兴村 | 东冶镇 人民政府 | 特色四季科技阳光种植玻璃温室大棚5376平方米。 | 266.02 | 266.02 | [6 empty] | 2022.4 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济； 2.带动10人，每人年增收3000元。
3 | 东冶镇 | 永兴村 | 永兴村腾飞养牛专业合作社养牛场 建设项目 | 新建 | 东冶镇 人民政府 | 永兴村 | 东冶镇 人民政府 | 建牛舍1510平方米，干草棚646平方米，管理室及饲料库646平方米，饲草库280平方米。 | 208.29 | 208.29 | [6 empty] | 2022.4 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济； 2.带动10人，每人年增收3000元。
4 | 东冶镇 | 大朴村 | 五台县宏光农业科技有限公司猪场 扩建项目 | 新建 | 东冶镇 人民政府 | 大朴村 | 东冶镇 人民政府 | 新建肉猪舍4662.79㎡。 | 278.65 | 278.65 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济；2.预计带动本村6人务工就业。
5 | 东冶镇 | 南大兴 | 东冶镇红升养殖 专业合作社养牛场建设项目 | 新建 | 东冶镇 人民政府 | 南大兴 | 东冶镇 人民政府 | 新建圈舍3000平方米；饲料库及饲料加工车间200平方米；堆粪棚100平米，青储池1000方，管理房250平米，消毒池及无害化处理池150平米，兽医室50平米。 | 265.75 | 265.75 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济；2.带动本村8人，人均增长3000元。
6 | 东冶镇 | 永安村 | 农家乐 | 新建 | 永安村委 | 永安村 | 东冶镇 人民政府 | 改建3户农家餐厅。 | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  | 2022.07 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济；2.提供务工就业岗位
7 | 东雷乡 | 上庄村 | 上庄村聚鑫养殖 专业合作社猪场 新建项目 | 新建 | 上庄村委 | 上庄村 | 东雷乡 人民政府 | 新建猪舍1440㎡。 | 53.5 | 53.5 | [6 empty] | 2022.5 | 2022.7 | 1.壮大村集体经济； 2.用工5人，人均年增收1万元。
8 | 东雷乡 | 上庄村 | 上庄村明鑫肉牛 养殖项目 | 新建 | 上庄村委 | 上庄村 | 东雷乡 人民政府 | 新建圈舍1200㎡，干草棚250㎡，饲料库120㎡。 | 50.7 | 50.7 | [6 empty] | 2022.5 | 2022.7 | 1.壮大村集体经济； 2.用工4人，人均年增收1.5万元。
9 | 东雷乡 | 五台移民 新区 | 分布式光伏 发电项目 | 新建 | 东雷乡 人民政府 | 五台 移民新区 | 东雷乡 人民政府 | 新建楼顶光伏项目容量598.41KW。 | 303.31 | 303.31 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 增加集体经济收入。
10 | 东雷乡 | 团城村 | 台藜奶生产线购置项目（乡村振兴 示范创建） | 新建 | 东雷乡 人民政府 | 五台扶贫新区扶贫车间 | 东雷乡 人民政府 | 购置台藜奶生产线及监控设备一套 | 352.8 | 352.8 | [6 empty] | 2022.4 | 2022.1 | 壮大村集体经济。
11 | 东雷乡 | 上王全村 | 上王全股份经济联合社枕业生产车间建设项目 | 新建 | 东雷乡 人民政府 | 上王全村 | 东雷乡 人民政府 | 标准化枕业生产车间1座1562.86平米。 | 385.38 | 385.38 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 壮大村集体经济。
12 | 东雷乡 | 大王村 | 分布式光伏 发电项目 | 新建 | 大王村委 | 大王村 | 东雷乡 人民政府 | 100千瓦屋顶光伏。 | 41 | 41 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 壮大村集体经济。
13 | 高洪口乡 | 旺盛庄村 | 旺盛庄村股份经济联合社食用菌种植项目 | 新建 | 旺盛庄 村委 | 旺盛庄村 | 高洪口乡 人民政府 | 新建食用菌种植棚11座。其中：长60米、外棚跨度10米、高4.5米，内棚跨度9米、内棚高3.6米的双层食用菌种植和菌棚5座；长50米、外棚跨度10米、高4.5米，内棚跨度9米、内棚高3.6米的双层食用菌种植和菌棚6座。 | 59 | 59 | [6 empty] | 2022.4 | 2022.6 | 1.壮大村集体经济； 2.可解决18人就业，每人每年增收9000元。
14 | 高洪口乡 | 北高洪口村 | 高洪口乡现代农业示范园区三防棚 建设项目 | 新建 | 高洪口乡 人民政府 | 北高洪口村 | 高洪口乡 人民政府 | 建设80亩三防棚和土地平整及优种樱桃品种改良。 | 188.46 | 188.46 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.1 | 1.壮大村集体经济；2.带动周边群众务工就业。
15 | 茹村乡 | 东茹村 | 五台县茹村乡东茹村四兴养牛专业合作社牛圈改建项目 | 改建 | 茹村乡 人民政府 | 东茹村 | 茹村乡 人民政府 | 管理房120平米，保温牛舍650平米，清凉牛舍600平米，饲料库90平米，地下发酵饲料室420平米，粪污处理场地300平米，兽医医务室36平米，包括土建、钢结构、装饰、电气等工程。 | 218.2 | 218.2 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济；2。可解决周边部分农户就业。
16 | 茹村乡 | 南大贤村 | 五台县茹村乡南大贤村优质玉米合作社设备购置项目 | 新建 | 茹村乡 人民政府 | 南大贤村 | 茹村乡 人民政府 | 购置2004-5A拖拉机一台，1604-5A拖拉机一台，280型旋耕机一台，250型旋耕机一台，250型秸秆粉碎还田机一台，9YFQ-2230秸秆饲料捡拾压捆机一台，4YZP-4FG自走式玉米收获机一台。 | 80.11 | 80.11 | [6 empty] | 2022.7 | 2022.1 | 1.壮大村集体经济；2.带动本村农户就业；
17 | 茹村乡 | 北大贤 | 分布式光伏 发电项目 | 新建 | 北大贤 村委 | 北大贤村 | 茹村乡 人民政府 | 100千瓦屋顶光伏。 | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 2022.7 | 2022.1 | 壮大村集体经济
18 | 阳白乡 | 上金山村 | 山西昇辉生物制品有限公司艾草中药材的种植、加工 项目 | 新建 | 上金山 村委 | 上金山村 | 阳白乡 人民政府 | 新建面积411平方米。其中生产加工车间145平方米，库房94平方米，提绒车间172平方米。 | 54 | 54 | [6 empty] | 2022.6 | 2022.1 | 1.壮大村集体经济； 2.可解决18人就业，每人每年增收9000元。
19 | 阳白乡 | 郭家寨村 | 五台县乐浩畜牧贸易有限公司肉猪舍建设项目 | 新建 | 阳白乡 人民政府 | 郭家寨村 | 阳白乡 人民政府 | 新建高标准肉猪舍3978平方米，不锈钢料槽106个。 | 385.31 | 385.31 | [6 empty] | 2022.6 | 2022.1 | 1.壮大村集体经济；2.预计受益脱贫人口5人，每年每人预计可增收10000元。
20 | 阳白乡 | 大南头村 | 大南头兴达养殖场有限公司肉牛标准化规模建设项目 | 扩建 | 阳白乡 人民政府 | 大南头村 | 阳白乡 人民政府 | 新建牛舍2197平米（砖混） ，饲料库1640平米。 | 218.67 | 218.67 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济；2.预计受益脱贫人口5人，每年每人预计可增收10000元。
21 | 阳白乡 | 上金山村 | 昌荣种猪有限公司育肥猪场扩建项目 | 扩建 | 阳白乡 人民政府 | 上金山村 | 阳白乡 人民政府 | 新建育肥猪舍3498平米，360方化粪池、无害化处理池，蓄水箱200方。 | 292.63 | 292.63 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济；2.预计带动5人就业增收。
22 | 阳白乡 | 移民新区 | 分布式光伏 发电项目 | 新建 | 阳白乡 人民政府 | 移民新区 | 阳白乡 人民政府 | 新建屋顶光伏项目容量392.4KW。 | 179.91 | 179.91 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 增加村集体经济收入
23 | 豆村镇 | 范家庄村 | 五台县潘家峪农业科技有限公司牛肉加工厂建设项目 | 新建 | 豆村镇 人民政府 | 东会村 | 豆村镇 人民政府 | 新建牛肉加工车间1800平米（60*30）。 | 259.42 | 259.42 | [6 empty] | 2022.4 | 2022.8 | 1.壮大村集体经济；2.安置就业岗位15人，人均月工资4500元
24 | 豆村镇 | 大南坡村 | 胡麻油生产车间 建设 | 新建 | 大南坡 村委 | 大南坡村 | 豆村镇 人民政府 | 新建胡麻油生产车间及库房200平米。购置：5.0型全自动生料仓、自动化生料提升机一套，自动化熟料提升机(双提)一台，电炒籽机一台，青江环保100型榨油机二台，榨油机电机2台，毛油初滤机一台，小型精炼机(660型)一台，河北清粮机（40型）一台，河北清油机（60型）一台，重庆45型俩头罐装机，2吨不锈钢油罐一个，管道、安装调试设备等。 | 56.5 | 56.5 | [6 empty] | 2022.4 | 2022.8 | 1.壮大村集体经济； 2.预计年产油10吨，年均增收8万元，提供就业岗位8人。带动脱贫人口29户66人。
25 | 豆村镇 | 小豆村村 | 山西尊壹食用菌 发展有限公司双孢菇食用菌栽培扩建项目 | 扩建 | 豆村镇 人民政府 | 小豆村村 | 豆村镇 人民政府 | 空调菇房10座。 | 245.98 | 71.06 | 101.41 |  |  | 73.51 |  |  | 2022.07 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济；2.预计带动20人就业，人均增收2万元。
26 | 豆村镇 | 闫家寨村 | 分布式光伏发电 项目 | 新建 | 闫家寨村委 | 闫家寨村 | 豆村镇 人民政府 | 100千瓦屋顶光伏。 | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 2022.7 | 2022.1 | 壮大村集体经济
27 | 陈家庄乡 | 柏兰村 | 食用菌种植大棚建设项目（乡村振兴示范创建） | 新建 | 陈家庄乡 人民政府 | 柏兰村 | 陈家庄乡 人民政府 | 1、规划用地规模共7678.69平米；2、新建10座菇房；3、新建保鲜库1个147平米，操作间490平米；4、道路设施用地4516.69平米、绿地100平米；5、给水管线1000米；6、配备发酵场地1个；7、铲车1台；8、购买一体化污水处理设施1套。 | 219.91 | 219.91 | [6 empty] | 2022.4 | 2022.1 | 壮大村集体经济；
28 | 陈家庄乡 | 柏兰村 | 土特产深加工项目 （乡村振兴示范 创建） | 新建 | 陈家庄乡 人民政府 | 柏兰村 | 陈家庄乡 人民政府 | 1、规划用地面积2625.84平米；2、新建花椒/核桃生产车间1间634平米；3、仓库（原窑洞）413平米；4、室外道路设施2230平米，绿地116.72平米；5、红线内管线1642.42平米；配置空气源热泵机组1台；配置深井1眼；购买400KVA变压器1台. | 307.56 | 307.56 | [6 empty] | 2022.4 | 2022.1 | 壮大村集体经济；
29 | 陈家庄乡 | 松家庄村 | 松家庄村委冷库 项目 | 新建 | 松家庄 村委 | 松家庄村 | 陈家庄乡 人民政府 | 新建137立方冷库一座 | 31.5 | 31.5 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济；2.订购10户杏、桃水果产品约3000斤、5户嫩玉米产品约5000斤。
30 | 陈家庄乡 | 教场村 | 分布式光伏发电 项目 | 新建 | 教场村委 | 教场村 | 陈家庄乡 人民政府 | 新建屋顶光伏128.62KW | 52.73 | 52.73 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 增加村集体经济收入
31 | 沟南乡 | 观上村 | 五台县建梅生态 养殖场生态养殖场建设项目 | 扩建 | 沟南乡 人民政府 | 观上村 | 沟南乡 人民政府 | 1.扩建鸡棚3个2038.42平米；2.场内外增设监控；3.鸡舍内清粪机、上料机、饮水设备、集蛋机、恒温装置、通风装置、消毒设备以及养殖笼、鸡蛋架、饲料加工设备的购置安装，室外鸡粪处理设备等。 | 294.24 | 294.24 | [6 empty] | 2022.08 | 2022.1 | 1.壮大村级体经济；2.带动脱贫户10户，每户增收5000元。
32 | 蒋坊乡 | 蒋坊村 | 蒋坊村制衣车间 | 新建 | 蒋坊村委 | 蒋坊村 | 蒋坊乡 人民政府 | 新建360平米制衣车间及配套附属设施。 | 50 | 50 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济；2.用工30人，人均年增收5000元
33 | 耿镇镇 | 殊宫寺村 | 耿镇镇红石头村文东农业专业合作社养牛圈舍建设项目 | 新建 | 耿镇镇 人民政府 | 殊宫寺村 | 耿镇镇 人民政府 | 新建牛舍2座牛舍，共计1800平米，兽医室40平米，预产室40平米。 | 111.43 | 111.43 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济；2.带动8户，每年每户增收3000元。
34 | 耿镇镇 | 河北村 | 河北村金牛万养牛专业合作社羊舍 建设项目 | 新建 | 河北村委 | 河北村 | 耿镇镇 人民政府 | 新建羊圈3座，分别为：350㎡、300㎡、140㎡，新建兽医室60㎡、预产室60㎡，饲料库100㎡。 | 55 | 55 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济；2.带动3户，每户年增收5000元。
35 | 耿镇镇 | 安置区 | 分布式光伏发电 项目 | 新建 | 耿镇镇 人民政府 | 安置区 | 耿镇镇 人民政府 | 新建楼顶光伏项目容量540.64KW。 | 207.79 | 207.79 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 壮大村集体经济。
36 | 建安镇 | 张家庄村 | 分布式光伏发电 项目 | 新建 | 建安镇 人民政府 | 张家庄村 | 建安镇 人民政府 | 新建屋顶光伏337.9KW。 | 144.99 | 144.99 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 增加村集体经济收入。
37 | 建安镇 | 北涧村 | 五台县村连云生态农业科技有限公司肉羊场建设项目 | 新建 | 建安镇 人民政府 | 北涧村 | 建安镇 人民政府 | 新建圈舍3010.56m²、隔离羊舍618.21m²、草料库616.52m²、羊粪有机肥加工制造基地408.07m²。 | 385.24 |  | 385.24 | [5 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 1.壮大村集体经济；2.预计带动15人就业，人均增收20000元。
38 | 建安镇 | 东建安村 | 分布式光伏发电 项目 | 新建 | 东建安 村委 | 东建安村 | 建安镇 人民政府 | 100千瓦屋顶光伏。 | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 2022.7 | 2022.1 | 壮大村集体经济。
39 | 驼梁景区 | 驼梁风景区服务中心移民新区 | 分布式光伏发电 项目 | 新建 | 驼梁风景区服务中心 | 移民新区 | 驼梁风景区服务中心 | 新建屋顶光伏项目容量568.98KW（需扩容变压器）。 | 253.93 |  | 253.93 | [5 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 增加村集体经济收入。
40 | 门限石乡 | 门限石乡移民新区 | 分布式光伏发电 项目 | 新建 | 门限石 人民政府 | 移民新区 | 门限石 人民政府 | 新建屋顶光伏项目容量782.62KW（需扩容变压器）。 | 325.82 | 266 |  | 59.82 |  |  |  |  | 2022.07 | 2022.10 | 增加村集体经济收入。
41 | 台城镇 | 王家沟村 | 仓储库建设项目 | 新建 | 台城镇 人民政府 | 王家沟村 | 台城镇 人民政府 | 新建仓储库748m²。 | 115.96 |  |  | 115.96 |  |  |  |  | 2022.07 | 2022.10 | 增加村集体经济收入。
42 | 台城镇 | 台城镇移民安置区 | 分布式光伏发电 项目 | 新建 | 台城镇 人民政府 | 移民新区 | 台城镇 人民政府 | 新建楼顶光伏项目容量215.82KW。 | 87.19 |  | 87.19 | [5 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 增加村集体经济收入。
43 | 台城镇 | 王家沟村 | 分布式光伏发电 项目 | 新建 | 王家沟 村委 | 王家沟村 | 台城镇 人民政府 | 新建屋顶光伏66.49KW。 | 27.26 |  | 27.26 | [5 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 增加村集体经济收入。
44 | 东冶镇 | 五级地村 | 中药材基地建设 项目 | 新建 | 农业产业 发展中心 | 五级地村 | 农业 农村局 | 建设中药材育苗基地500亩，种植基地2500亩，建设中药材晾晒场地和收储通风库6670平方米，购置初加工设备。 | 110 | [5 empty] | 110 |  | 2022.07 | 2022.10 | 中药材产业得到发展。
二、基础设施类 | [8 empty] | 6298.62 | 383.83 | 136.97 | 263.32 | 1000 | 3304.5 | 1150 | 60
1 | 东冶镇 | 永兴村 | 永兴村污水治理 建设项目 | 新建 | 东冶镇 人民政府 | 永兴村 | 东冶镇 人民政府 | 铺设 DN300 双壁波纹管 4400m，铺设 DN500双壁波纹管1196m，铺设 DN100PE管841m，建设100m化粪池2座，建设Φ1000检修井11座,建设Φ1000 污水检查井 292座,建设Φ1250 污水检查井 75 座,潜污泵DN100 4台，5596m道路拆除及恢复等工程。 | 359.41 | 258 |  |  | 101.41 |  |  |  | 2022.04 | 2022.1 | 改善人居环境。
2 | 陈家庄乡 | 柏兰村 | 乡村振兴示范创建基础设施和公共服务提升项目（乡村振兴示范创建） | 新建 | 陈家庄乡 人民政府 | 柏兰村 | 陈家庄乡 人民政府 | 1、村委会提升改造项目：项目总用地面积1099.89平米，总建筑面积818平米，更换门窗、粉刷墙面和顶棚；提升室内地面防水、水电路等工程。 2、农耕文化展示馆项目；总用地面积106.13平米，新建总建筑面积为59.8平米,展示馆；布置庭院小景，用地53.87平米；3、公厕改造项目：新建46.2平米公厕1个.4、农业基础设施提升：改造田间路372米、修复灌溉水渠1200米； 5、村庄基础设施项目；敷设污水管网1508.55米、检查井75个，污水处理设备1台；敷设管径300mm雨水暗管405米、雨水井7个；敷设供水DN100干管920米、DN65支管2500米；6、敷设电信线路3689米；7、硬化道路540平米，敷设管网后修复路面3769.16平米。8、挡土墙,长度60米。 | 383.88 |  |  | 100 | 283.88 |  |  |  | 2022.04 | 2022.1 | 改善人居环境。
3 | 陈家庄乡 | 柏兰村 | 村容村貌整治项目 （乡村振兴示范 创建） | 新建 | 陈家庄乡 人民政府 | 柏兰村 | 陈家庄乡 人民政府 | 1、新建道路防护栏313米；2、安装太阳能节能路灯94个；3、改建农户厕所90座；4、新增2个垃圾收集点、23个垃圾分类收集箱；5、新增村入口指示牌2个、文化墙描绘482平米；针对全村进行环境净化清理；6、栽植油松、桧柏等树物5989株、金叶女贞2630平米，花卉盆栽30组。 | 91 |  |  |  | 91 |  |  |  | 2022.04 | 2022.1 | 改善人居环境。
4 | 陈家庄乡 | 柏兰村 | 数字化项目建设 项目（乡村振兴 示范创建） | 新建 | 陈家庄乡 人民政府 | 柏兰村 | 陈家庄乡 人民政府 | 搭建群众信息小程序1项；农业生产管理系统1项；购置LED全彩数据大屏1块；枪式摄像机26路；林火防控1路；75寸智能电视2台；互联网专线1条。 | 50.79 |  |  |  | 50.79 |  |  |  | 2022.04 | 2022.1 | 改善人居环境。
5 | 陈家庄乡 | 胡家庄村 | 排洪渠建设项目 | 新建 | 胡家庄 村委 | 胡家庄村 | 陈家庄乡 人民政府 | 新建排洪渠65米 | 8.6 | [5 empty] | 8.6 |  | 2022.07 | 2022.10 | 解决村庄水患。
6 | 东雷乡 | 团城村 | 村容村貌整治及 公共服务设施配套项目（乡村振兴 示范创建） | 新建 | 东雷乡 人民政府 | 团城村 | 东雷乡 人民政府 | 碎石路、水泥路硬化、街道立面改造、主街道景观改造、文化墙、村标、油菜花景观种植、党建广场、新建公共厕所一座、装修装饰日间照料中心等 | 363.88 |  | 136.97 | 136.22 | 90.69 |  |  |  | 2022.07 | 2022.10 | 改善人居环境。
7 | 东雷乡 | 团城村 | 上下水改造及垃圾处理项目（乡村振兴示范创建） | 新建 | 东雷乡 人民政府 | 团城村 | 东雷乡 人民政府 | 上下水改造及垃圾处理设备购置 | 148.68 |  |  |  | 148.68 |  |  |  | 2022.07 | 2022.10 | 生产生活条件得到改善
8 | 东雷乡 | 团城村 | 乡村数字化健身 项目（乡村振兴 示范创建） | 新建 | 东雷乡 人民政府 | 团城村 | 东雷乡 人民政府 | 购置数字化信息平台1套 | 29.49 |  |  |  | 29.49 |  |  |  | 2022.07 | 2022.10 | 生产生活条件得到改善
9 | 沟南乡 | 松台村 | 松台村泄洪渠改造 | 新建 | 沟南乡 人民政府 | 松台村 | 沟南乡 人民政府 | 清理原自然沟渠垃圾700m3，并土方回填2304m3；泄洪渠153.7m，采用300mm厚3:7灰土垫层+150mm厚混凝土垫层；两侧浆砌石挡墙平桩1.2m高；顶部砖砌内径直径2m砖砌弧形拱顶300mm厚；根据实际情况设钢筋混凝土检查井3座。 | 94.14 |  |  |  | 94.14 |  |  |  | 2022.03 | 2022.05 | 保障村民的财产土地安全。
10 | 沟南乡 | 刘家庄村 | 节水灌溉项目 | 新建 | 沟南乡 人民政府 | 刘家庄村 | 沟南乡 人民政府 | 新打机井1眼及配套设施，架设提水钢管410米，铺设输水PE干支管1744米，田间滴灌带28900米。 | 96.75 |  |  |  | 96.75 |  |  |  | 2022.07 | 2022.1 | 方便群众吃水。
11 | 沟南乡 | 东阳村 | 护村坝建设项目 | 新建 | 东阳村委 | 东阳村 南神坡小组 | 沟南乡 人民政府 | 石砌护村坝266米，坝高3.1米（外露1.6米，挖槽1.5米），底宽1.8米，顶宽0.8米. | 58 | [5 empty] | 58 |  | 2022.07 | 2022.10 | 解决村庄水患。
12 | 建安镇 | 坪上村 | 新建便民桥 | 新建 | 坪上村委 | 坪上村 | 建安镇 人民政府 | 新建便民桥70米 | 40 | [5 empty] | 40 |  | 2022.06 | 2022.10 | 方便群众耕作。
13 | 建安镇 | 张家庄村 | 农村人居环境改善 | 新建 | 张家庄 村委 | 张家庄村 | 建安镇 人民政府 | 垃圾处理、环境整治 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 2022.07 | 2022.10 | 生产生活条件得到改善。
14 | 阳白乡 | 田家岗村 | 通村道路建设项目 | 新建 | 阳白乡 人民政府 | 田家岗村 | 阳白乡 人民政府 | 道路设计总长1510米，道路路基宽为6.5米，土方回填。 | 391.29 |  |  |  |  | 391.29 |  |  | 2022.07 | 2022.10 | 生产生活条件得到改善。
15 | 高洪口乡 | 高洪口乡 | 高营通村路硬化 项目 | 新建 | 高洪口乡 人民政府 | 桑树湾村 | 高洪口乡 人民政府 | 改建路基、路面2.8公里。 | 125.83 | 125.83 | [6 empty] | 2022.07 | 2022.10 | 方便群众出行。
16 | 蒋坊乡 | 泗阳村 | 污水管网建设项目（二期） | 续建 | 蒋坊乡 人民政府 | 泗阳村 | 蒋坊乡 人民政府 | 铺设污水管网4151米，其中主管路采用DN600双臂波纹管约1101米（包含检查井28座、闸槽井1座、一字式管道出水口1座）、支管D200硬聚氯乙烯PVC-U平壁管约3050米，完成路面恢复等。 | 395.36 | [5 empty] | 395.36 |  | 2022.07 | 2022.10 | 解决村民的污水处理问题，达到街面整洁。
17 | 蒋坊乡 | 峡口村 | 天堂天然牧场配套水井工程 | 新建 | 峡口村委 | 峡口村 | 蒋坊乡 人民政府 | 打井配套1眼 | 30 | [5 empty] | 30 |  | 2022.07 | 2022.10 | 解决牲畜养殖用水问题。
18 | 豆村镇 | 大石村 | 农村人居环境改善 | 新建 | 大石村委 | 大石村 | 豆村镇 人民政府 | 垃圾处理、环境整治 | 50 | [5 empty] | 50 |  | 2022.07 | 2022.10 | 生产生活条件得到改善。
19 | 有关乡镇 | 有关村 | 饮水保障能力提升工程 | 新建 | 水利局 | 有关村 | 水利局 | 35个村的饮水保障能力提升工程，涉及打井、铺设管道、更换水泵等内容。 | 310 |  |  | 27.1 |  | 156.5 | 126.4 |  | 2022.07 | 2022.10 | 饮水安全巩固。
20 | 有关乡镇 | 有关村 | 四好农村路建设 项目 | 新建 | 交通 运输局 | 有关村 | 交通 运输局 | 15个村18.081公里通村路路基、路面、防护、排水、安防工程。 | 417 |  |  |  |  | 417 |  |  | 2022.07 | 2022.10 | 方便群众出行。
21 | 白家庄镇 | 维坪村 | 危房改造 | 新建 | 维坪村委 | 维坪村 | 白家镇镇 人民政府 | 危房改造17户等。 | 137.52 |  |  |  | 13.17 | 117.71 | 6.64 |  | 2022.07 | 2022.10 | 生产生活条件得到改善。
22 | 全县范围 | 全县范围 | 高标准农田建设 项目 | 新建 | 农业 农村局 | 有关村 | 农业 农村局 | 建设高标准农田20000亩。 | 2712 |  |  |  |  | 2217 | 435 | 60 | 2022.07 | 2023.10 | 生产生活条件得到改善。
三、易地搬迁后续扶持类 | [8 empty] | 421.85 | 421.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 建安镇 | 建安镇集中安置区 | 扶贫车间新建 冷库、储存库及 新增设备 | 新建 | 建安镇 人民政府 | 建安镇 集中安置区 | 建安镇 人民政府 | 新建100㎡冷库、400㎡储存库及水稻种植插秧机、打浆机、平地机等配套设备。 | 103.62 | 103.62 | [6 empty] | 2022.04 | 2022.1 | 改善安置区群众生活条件。
2 | 建安镇 | 建安镇集中安置区 | 新建公共卫生厕所 | 新建 | 建安镇 集中安置区 | 建安镇 集中安置区 | 建安镇 人民政府 | 新建60平米公共卫生厕所。 | 24 | 24 | [6 empty] | 2022.04 | 2022.08 | 改善安置区群众生活条件。
3 | 东雷乡 | 五台扶贫新区 | 五台扶贫新区完善配套公共服务设施提升项目 | 新建 | 东雷乡 人民政府 | 五台 扶贫新区 | 东雷乡 人民政府 | 建设充电车棚、充电桩；维修集中供水房及更换供水设备，配备楼层灭火器、微型消防站等设施,更换智能插卡水表及部分管道提升、安装小区监控设施、小区公共户外壁挂宣传音箱；更换不锈钢落水管等。 | 226.23 | 226.23 | [6 empty] | 2022.04 | 2022.08 | 改善安置区群众生活条件。
4 | 阳白乡 | 阳白乡集中安置区 | 排水管网提档升级 | 新建 | 阳白乡 集中安置区 | 阳白乡 集中安置区 | 阳白乡 人民政府 | 新建化粪池50立方1座，埋设DN500双壁波纹管311米，DN300双壁波纹管516米，破除混凝土路面1016.4平米，恢复15cm厚C25混凝土路面1016.4平米。 | 45 | 45 | [6 empty] | 2022.04 | 2022.08 | 改善安置区群众生活条件。
5 | 阳白乡 | 阳白乡集中安置区 | 便民服务中心 | 改扩建 | 阳白乡 集中安置区 | 阳白乡 集中安置区 | 阳白乡 人民政府 | 改建75平米便民服务中心，新建仓储室和卫生间61.87平米。 | 23 | 23 | [6 empty] | 2022.04 | 2022.08 | 改善安置区群众生活条件。
四、政策补助类 | [8 empty] | 3129.99 | 977.5 | 123 | 66 | 1500 | 463.49 | 0 | 0
1 | 全县范围 | 全县范围 | 五项惠农补贴 | 新建 | 农业 农村局 | 全县范围 | 农业 农村局 | 全县范围内种植玉米、薯类、小杂粮、中药材、中药材育苗的建档立卡户给予每亩100元、150元、200、300、500元。 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 减轻农业生产开支负担。
2 | 全县范围 | 全县范围 | 小额贷款贴息 | 新建 | 乡村 振兴局 | 全县范围 | 乡村 振兴局 | 根据上级下达放贷任务和山西省有关要求，对申请小额贷款的建档立卡贫困户给以贴息补助。 | 320 | 320 | [6 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 减轻贷款户家庭金融贷款负担。
3 | 全县范围 | 全县范围 | 雨露计划 | 新建 | 乡村 振兴局 | 全县范围 | 乡村 振兴局 | 参照上年度补助规模，继续实施雨露计划。 | 570 | 570 | [6 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 减轻受助学生家庭上学负担。
4 | 全县范围 | 全县范围 | 建档立卡劳动力外出务工交通补贴 | 新建 | 人力资源和社会保障局 | 全县范围 | 人力资源和社会保障局 | 分别对建档立卡劳动力县外省内、省外务工三个月以上补助300元和800元。（省外务工任务1859人）。 | 150 |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 减轻外出务工人员交通负担。
5 | 全县范围 | 全县范围 | 高素质农民培育 | 新建 | 农业产业 发展中心 | 全县范围 | 农业 农村局 | 完成乡村治理及农村社会事业带头人100人，新型经营主体、服务主体带头人248人。 | 87 |  |  |  |  | 87 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 辐射带动周边群众增收。
6 | 全县范围 | 全县范围 | 农技推广 | 新建 | 农业产业 发展中心 | 全县范围 | 农业 农村局 | 建设2个以上的农业示范展示基地，培育2个以上的农业科技社会化服务组织，160个以上的科技示范主体，培训34名以上的基层农技人员，其中遴选5名以上的骨干人才参加省级培训，招聘6名以上的特聘农技员，其中，不少于1名动物防疫员，1名保植员，3名特聘繁殖员，打造补助项目示范县。 | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 辐射带动周边群众增收。
7 | 全县范围 | 全县范围 | 三品一标（市级） | 新建 | 农业产业 发展中心 | 全县范围 | 农业 农村局 | 用于奖补五台县五台山酿酒厂等5个绿色食品认证主体，共5个基地，12个产品。奖补地理标志认证主体1个，共2个基地，2个产品。 | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 辐射带动周边群众增收。
8 | 全县范围 | 全县范围 | 致富带头人 | 新建 | 乡村 振兴局 | 全县范围 | 乡村 振兴局 | 250名致富带头人培训。 | 87.5 | 87.5 | [6 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 培训致富能人，带动周边群众发展。
9 | 全县范围 | 全县范围 | 农业生产托管 | 新建 | 农业产业 发展中心 | 全县范围 | 农业 农村局 | 结合脱贫攻坚成果和乡村振兴，环节托管和全程托管累计完成农业生产托管3.5万亩以上。 | 126.49 |  |  |  |  | 126.49 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 节本增效，推动农业规模化现代化种植。
10 | 蒋坊乡茹村乡 | 蒋坊乡 茹村乡 | 玉米膜侧播种科研示范基地建设 | 新建 | 农业产业 发展中心 | 蒋坊乡 茹村乡 | 农业 农村局 | 科研基地1000亩 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 2022.2 | 2022.12 | 节本增效，加快科技成果转化。
11 | 全县范围 | 全县范围 | 三品一标（省级） | 新建 | 农业产业 发展中心 | 全县范围 | 农业 农村局 | 用于奖补五台县五台山酿酒厂等4个绿色食品认证主体，共4个基地，13个产品。奖补地理标志认证主体1个，共2个基地，2个产品。 | 53 |  | 53 | [5 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 辐射带动周边群众增收。
12 | 全县范围 | 全县范围 | 龙头企业奖补 | 新建 | 农业 农村局 | 全县范围 | 农业 农村局 | 龙头企业贷款贴息、高学历人才奖补。 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 辐射带动周边群众增收。
五、项目管理费 | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | 全县范围 | 全县范围 | 项目管理费 | 新建 | 乡村 振兴局 | 全县范围 | 乡村 振兴局 | 按照不超1%从衔接资金中列支项目管理费，用于前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2022.1 | 2022.12