## Sheet1
五台县2024年度第一批衔接资金项目计划
序号 | 项目名称 | 项目二级类型 | 建设内容 | 项目进度计划 开工时间-完工时间 | 项目地点 | 项目预算 总金额 | 其中 |  |  |  |  | 预期效益
[7 empty] | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金
[7 empty] | 中央 | 省 | 市 | 县
[5 empty] | 总计 | 18086.122 | 10666.78 | 4015.132 | 687 | 2717.21 | 0
一、产业发展类 |  |  |  |  | 合计 | 11033.19 | 7190.89 | 2698.3 | 240 | 904 | 0
1 | 沟南乡官庄村200kw屋顶光伏 | 生产项目 | 200kw屋顶光伏 | 2024.4-2024.11 | 官庄村 | 82 | 82 |  |  |  |  | 增加村集体收入7万左右
2 | 沟南乡茹家垴100kw屋顶光伏 | 生产项目 | 100kw屋顶光伏 | 2024.4-2024.11 | 茹家垴 | 41 | 41 |  |  |  |  | 壮大集体经济，每年增收约3.5万元
3 | 沟南乡东阳村100kw屋顶光伏 | 生产项目 | 100kw屋顶光伏 | 2024.4-2024.11 | 东阳村南神坡组 | 41 | 41 |  |  |  |  | 壮大集体经济，每年增收约3.5万元
4 | 沟南乡东寨村100kw屋顶光伏 | 生产项目 | 100kw屋顶光伏 | 2024.4-2024.11 | 东寨村 | 41 | 41 |  |  |  |  | 增加村集体收益3.5万元
5 | 沟南乡王庄村五台南高速口快速充电站项目 | 生产项目 | 一、安装超级快充双头充电桩8台，普通双头充电桩2台。 二、配套变压器及铺设线路。 三、洗车房、管理室及临时休息室105平方米。 四、顶棚及上下水管道铺设. 五、消防设施及其他配套设施。 | 2024.4-2024.11 | 王庄村 | 195 | 195 |  |  |  |  | 每年可向村集体上缴9.8万元，可带动脱贫户增收。
6 | 沟南乡沟南村快速充电站 | 生产项目 | 一、安装超级快充双头充电桩8台，普通双头充电桩2台。 二、配套变压器及铺设线路。 三、洗车房、管理室及临时休息室105平方米。 四、顶棚及上下水管道铺设。 五、消防设施及其他配套设施。 | 2024.4-2024.11 | 沟南村 | 176 | 176 |  |  |  |  | 每年村集体增收9.1万元，可带动脱贫户增收。
7 | 沟南乡刘建村卫生纸加工厂新建项目 | 生产项目 | 一、新建厂房300平方米。 二、硬化厂房外院面100平方米。三、卫生纸加工设备1套、取暖设备、消防设备及其他配套设施。 | 2024.4-2024.11 | 刘建村 | 58.5 | 58.5 |  |  |  |  | 每年可向村集体上缴2.93万元，可带动5户脱贫户增收。
8 | 沟南乡永阳村小杂粮深加工 | 生产项目 | 合计530平米：其中一层275平米、二层255平米。 | 2024.4-2024.11 | 永阳村 | 59.5 | 59.5 |  |  |  |  | 壮大集体经济约3万元，带动务工就业5人
9 | 沟南乡王庄村奋勇农机合作社扩建项目 | 生产项目 | 购买籽粒收割机1台，自动打包机1台 | 2024.4-2024.11 | 王庄村 | 35.3 | 35.3 |  |  |  |  | 每年可向村集体上缴7.2万元，可带动5户脱贫户增收。
10 | 沟南乡东阳村杂粮土特产建设项目 | 生产项目 | 一、建设厂房240平方米。 二、购买生产设备1套，取暖设备、消防设备及配套设施。 | 2024.4-2024.11 | 东阳村 | 57 | 57 |  |  |  |  | 每年可向村集体上缴2.85万元，可带动5户脱贫户增收。
11 | 沟南乡松台村南山村畜茂达养羊专业合作社 | 生产项目 | 建设羊舍400㎡，运动场所80㎡，青贮池30m³，干草棚100㎡，饲料库房30㎡，堆肥场60平米 | 2024.4-2024.11 | 松台村 | 58 | 58 |  |  |  |  | 每年可向村集体上交2.9万元，可带动6户贫困增收
12 | 台城镇兴业社区帮扶就业基地 | 生产项目 | 1860㎡钢结构 | 2024.4-2024.11 | 兴业小区 | 148 | 148 |  |  |  |  | 发展壮大村集体经济
13 | 台城镇南关村安装充电桩项目 | 生产项目 | 充电桩10个，变压器1个，搭建凉棚1处 | 2024.4-2024.11 | 南关村 | 59 | 59 |  |  |  |  | 发展壮大村集体经济
14 | 台城镇西龙泉村充电桩项目 | 生产项目 | 5个充电桩一个变压器 | 2024.4-2024.11 | 西龙泉村 | 59 | 59 |  |  |  |  | 发展壮大村集体经济
15 | 台城镇西寨村级光伏项目 | 生产项目 | 新建100KW屋顶光伏 | 2024.4-2024.11 | 西寨村 | 51 | 51 |  |  |  |  | 发展壮大村集体经济
16 | 茹村乡柏板口村屋顶光伏 | 生产项目 | 新建100KW屋顶光伏 | 2024.4-2024.11 | 柏板口村 | 41 | 41 |  |  |  |  | 壮大村集体经济， 每村约3.5万元
17 | 茹村乡张家庄村屋顶光伏 | 生产项目 | 新建100KW屋顶光伏 | 2024.4-2024.11 | 张家庄村 | 41 | 41 |  |  |  |  | 壮大村集体经济， 每村约3.5万元
18 | 茹村乡滑石片村屋顶光伏 | 生产项目 | 新建100KW屋顶光伏 | 2024.4-2024.11 | 滑石片村 | 41 | 41 |  |  |  |  | 壮大村集体经济， 每村约3.5万元
19 | 茹村乡陡咀村屋顶光伏 | 生产项目 | 新建100KW屋顶光伏 | 2024.4-2024.11 | 陡咀村 | 41 | 41 |  |  |  |  | 壮大村集体经济， 每村约3.5万元
20 | 茹村乡东天和村屋顶光伏 | 生产项目 | 新建100KW屋顶光伏 | 2024.4-2024.11 | 东天和村 | 41 | 41 |  |  |  |  | 壮大村集体经济， 每村约3.5万元
21 | 驼梁风景区服务中心黑崖堂民宿酒店 | 生产项目 | 总建筑面积1000平米。 其中会议接待中心、库房120平米。 客房32间，880平米。 | 2024.4-2024.11 | 黑崖堂村 | 380 | 380 |  |  |  |  | 壮大村集体经济收益，为村民提供就业岗位，带动村民增收。
22 | 驼梁风景区服务中心楼子坪民宿酒店 | 生产项目 | 总建筑面积1200平米。其中餐厅、厨房、土特产展销中心140平米。客房33间，1060平米。 | 2024.4-2024.11 | 楼子坪村 | 420 | 420 |  |  |  |  | 通过承包经营的方式，带动村集体经济增收，提供就业岗位，起到示范带动作用。
23 | 驼梁风景区服务中心秋林坪生态农庄 | 生产项目 | 总建筑面积550平米。其中接待中心150平米。 客房16间，400平米。 | 2024.4-2024.11 | 秋林坪村 | 350 |  |  |  | 350 |  | 利用村集体建设用地，打造中高端名宿，增加村集体收益，带动村民增收致富。
24 | 豆村镇歇马口村牛场扩建项目 | 生产项目 | 新建300立方青贮池一座。新购9JGL-16饲料搅拌机一台、RFSL-3撒料一台、RFPD-6皮带输送机一台、RFQL-5青贮取料机一台、RFQF-2清粪车一台；自筹165万用于购牛、办公用房及宿舍建设。 | 2024.4-2024.11 | 歇马口村 | 53 | 53 |  |  |  |  | 带动10余名脱贫劳动力人口就业，年人均增收18000元
25 | 豆村镇西柳院村改造民宿 | 生产项目 | 1650平米的改造、装修、绿化 | 2024.4-2024.11 | 西柳院村 | 200 | 200 |  |  |  |  | 项目建成后可解决7人就业，为村集体增收5万元
26 | 豆村镇东长畛蛋鸡养殖项目 | 生产项目 | 新建鸡舍1栋1200平方米、全自动化养鸡1套，有机肥发酵车间100平米。饲料加工厂房100平米，自动配比粉料设备1套，200吨原料筒仓1座，无害化出来车间90平米，设备1套，青年鸡苗3万羽，钢结构办公楼150平米，厂区围墙1000米，630千瓦变压器一台，1500千瓦自动发电机组套，深井一口预计深度150米。 | 2024.4-2024.11 | 东长畛 | 200 | 200 |  |  |  |  | 项目建成达效后，可年产鸡蛋125万斤鲜鸡蛋，每斤6.5元，可收入812.5万元；除去一年的人工和粮食费用，以及其他开支等，可年创利润62.5万元。
27 | 豆村镇上阳村康盛养鸡厂项目 | 生产项目 | 建二层砖混结构厂房共计1440平方米，其中办公场所5间90平方米，鸡舍720平方米，孵化车间10间180平米，全自动孵化设备一套，饲料配置厂房10间180平方米，包装车间5间180平方米，仓储车间90平方米。鸡苗20000羽 | 2024.4-2024.11 | 上阳村 | 200 | 200 |  |  |  |  | 项目建成达效后，可年创利润约45万。
28 | 豆村镇闫家寨佛光寺停车场 | 生产项目 | 购物展厅、旅游观光车6辆、太阳能路灯、监控、停车收费系统、红绿灯及配套设施 | 2024.4-2024.11 | 闫家寨村 | 186 | 186 |  |  |  |  | 可带动15人就业，为村集体经济增收30万元。
29 | 耿镇镇松岩口村惠农菌业种植专业合作社食用菌大棚建设项目 | 生产项目 | 1.新建双层食用菌种植大棚15座，棚长40米，宽8米，高3.5米，外棚长42米，宽10米，配套菌架、棉被保温设施； 2.新建冷库1座，长13米，宽6米，高3.5米； 3.新建水井1眼（包括供水配套设施） 4.新建库房、管理用房及晾晒厂 | 2024.4-2024.11 | 松岩口村 | 200 | 200 |  |  |  |  | 壮大集体经济收入 带动20人就业，人均年增收1万元
30 | 耿镇镇耿镇村食用菌种植大棚建设项目 | 生产项目 | 建长46米，宽10米食用菌种植大棚20座 | 2024.4-2024.11 | 耿镇村 | 200 | 200 |  |  |  |  | 壮大集体经济收入10万元，增加务工就业岗位10个
31 | 耿镇镇松岩口村五台县耿镇镇殊胜木材加工工作室佛珠加工厂建设项目 | 生产项目 | 拆除旧址，下挖基础根基2.5米，起石方，打地梁长50米，上起正房基础77.4米，正负建筑平方共284.4平米（包含地下室），围墙需长50米，高2.5米。砌墙需50米。厂内硬化284.4平方米。 | 2024.4-2024.11 | 松岩口村 | 59 | 59 |  |  |  |  | 壮大集体经济收入2.95万元，带动10人就业，人均年增收1万元。
32 | 耿镇镇松岩口村五台县玉丰农业专业合作社农机具购置项目 | 生产项目 | 购置牵引式电动铡草打包一体机1台，上料机1台，农用三轮车1辆。 | 2024.4-2024.11 | 松岩口村 | 21.5 | 21.5 |  |  |  |  | 壮大集体经济收入0.9万元
33 | 耿镇镇农机具购置项目 | 生产项目 | 购置拖拉机1辆，打包机1辆，旋耕机1部，犁1部，玉米收割机1辆。 | 2024.4-2024.11 | 耿镇村 | 43 | 43 |  |  |  |  | 壮大集体经济收入2.15万元
34 | 建安镇西建安村屋顶光伏 | 生产项目 | 西建安村新建100KW屋顶光伏。 | 2024.4-2024.11 | 西建安村 | 41 | 41 |  |  |  |  | 壮大村集体经济1.5万元
35 | 建安镇刘家寨村屋顶光伏 | 生产项目 | 刘家寨村新建100KW屋顶光伏。 | 2024.4-2024.11 | 刘家寨村 | 41 | 41 |  |  |  |  | 壮大村集体经济1.5万元
36 | 东雷乡长畛村有机绿色小杂粮加工厂、储备工程建设项目 | 生产项目 | 新建小杂粮加工车间360㎡，储备库房300㎡，设备购置6台/套，基础设施配套：电源工程一项、水源工程一项、场区硬化1220㎡场区，围墙及大门一项。 | 2024.4-2024.11 | 长畛村 | 201 | 201 |  |  |  |  | 带动10户20人增收，户均收益5000元，人均纯收入1500元。壮大村集体经济
37 | 东雷乡五台扶贫新区安置区屋顶光伏项目（二期） | 生产项目 | 利用安置区楼顶4900㎡建设安装屋顶光伏560KW及其他配套、变压器等。 | 2024.4-2024.11 | 五台扶贫新区 | 320 | 320 |  |  |  |  | 壮大社区集体经济，促进搬迁群众有更多的获得感融入感。
38 | 东雷乡五台扶贫新区安置区五台瑞祥斋食品有限公司帮扶车间项目 | 生产项目 | 建设制饼工厂A区1111.7㎡、制饼工厂B区1013.37㎡，馅料工厂A区1219㎡、馅料工厂B区985.5㎡及其食品生产附属配套设施。 | 2024.4-2024.11 | 五台现代农业产业示范区帮扶车间 | 200 | 200 |  |  |  |  | 壮大集体经济，可吸纳安置区50人就业，带动搬迁群众就近就业，稳定增收。
39 | 东冶镇北一村农机购置 | 生产项目 | 财政资金用于：外赛福格森拖拉机ME1404-B 2台，久保田玉米收割机1404Y-4 1台，大疆植保无人机T50 2台，高炮运粮加肥车6方1台，方转犁350 2台，还田机250 1台，旋耕机250 2台，农哈哈播种机4行3台，雷沃拖拉机M500-2S 3台，英虎玉米茎穗收割机4YZJ-4HB 1台。 自筹资金用于：租用农户闲置宅院并改建成设备库房。 | 2024.4-2024.11 | 北一村 | 185.59 | 185.59 |  |  |  |  | 1.带动4人务工就业 2.发展壮大村集体经济
40 | 东冶镇东街村玉厨康市罐装西红柿酱加工车间 | 生产项目 | 财政资金用于：新建500㎡加工车间一座及购置配套加工设备。 自筹资金用于：租用场地及加工车间所需其他附属设施。 | 2024.4-2024.11 | 东街村 | 58.5 | 58.5 |  |  |  |  | 1.带动3人务工就业 2.发展壮大村集体经济
41 | 东冶镇文兴村佛珠加工及电商销售工厂项目 | 生产项目 | 财政资金用于：新建综合车间，建筑总面积450平方米；新建彩钢原料库房300；购置佛珠加工标准设备一套；修建厕所+烘干房，并配套厂区水、电等基础设施。 自筹资金用于：租用场地及加工车间所需其他附属设施。 | 2024.4-2024.11 | 文兴村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 1.带动5人务工就业 2.发展壮大村集体经济
42 | 东冶镇新堡村大型家庭农场农产品（杂粮）加工，种植业与养殖业相结合以及电商销售工厂建设工程 | 生产项目 | 财政资金用于：新建生产车间4座、建筑面积 2000平方米（其中鸡舍500平米，牛舍600平米，猪舍600平米。）；新建电商销售专用直播间、建筑面积100平方米；新建粮食仓库1座、建筑面积500平方米；新建产品展示大厅，建筑面积500平方米；新建办公间，建筑面积300；购置农产品（杂粮）加工标准设备一套；硬化道路，修建卫生厕所，并配套厂区水、电等基础设施。 自筹资金用于：租用场地及加工车间所需其他附属设施。 | 2024.4-2024.11 | 新堡村 | 200 |  | 200 |  |  |  | 1.带动13人务工就业 2.发展壮大村集体经济
43 | 东冶镇石村香菇大棚建设 | 生产项目 | 财政资金：扩建5座温室大棚2250平方米 自筹资金用于：租用场地及大棚所需其他附属设施。 | 2024.4-2024.11 | 石村 | 53 |  | 53 |  |  |  | 1.带动4人务工就业 3.发展壮大村集体经济
44 | 陈家庄乡国都殿分布式屋顶光伏项目 | 生产项目 | 新建100KW分布式屋顶光伏电站一座。 | 2024.4-2024.11 | 国都殿村 | 41 |  | 41 |  |  |  | 增加村集体经济收入3.5万元。
45 | 陈家庄乡陈家庄村分布式屋顶光伏项目 | 生产项目 | 新建100KW分布式屋顶光伏电站一座。 | 2024.4-2024.11 | 陈家庄村 | 41 |  | 41 |  |  |  | 增加村集体经济收入3.5万元。
46 | 陈家庄乡狮子坪村砂崖组分布式屋顶光伏项目 | 生产项目 | 新建100KW分布式屋顶光伏电站一座。 | 2024.4-2024.11 | 狮子坪村砂崖组 | 41 |  | 41 |  |  |  | 增加村集体经济收入3.5万元。
47 | 陈家庄乡陡寺村分布式屋顶光伏项目 | 生产项目 | 新建100KW分布式屋顶光伏电站一座。 | 2024.4-2024.11 | 陡寺村 | 41 |  | 41 |  |  |  | 增加村集体经济收入3.5万元
48 | 白家庄镇水湾村光伏发电项目 | 生产项目 | 新建200千瓦屋顶光伏。 | 2024.4-2024.11 | 水湾村 | 82 |  | 82 |  |  |  | 壮大村集体经济，每年约7万元，可稳定解决10余人就业。
49 | 白家庄镇寨里村光伏发电项目 | 生产项目 | 新建200千瓦屋顶光伏。 | 2024.4-2024.11 | 寨里村 | 82 |  | 82 |  |  |  | 壮大村集体经济，每年约7万元，可稳定解决10余人就业。
50 | 白家庄镇樊家坪村光伏发电项目 | 生产项目 | 将原有200KW变压增容至315KW，新建200千瓦屋顶光伏。 | 2024.4-2024.11 | 樊家坪村 | 92 |  | 92 |  |  |  | 壮大村集体经济，每年约7万元，可稳定解决10余人就业。
51 | 白家庄镇白家庄村小杂粮加工项目 | 生产项目 | 新建厂房265平方米，硬化365平方米晾晒平台。 | 2024.4-2024.11 | 白家庄村磁窑小组 | 53 |  | 53 |  |  |  | 壮大村集体经济，每年2.65万元，可解决5人就业。
52 | 阳白乡郭家寨村养猪场扩建项目 | 生产项目 | 猪舍三栋1044.8平方米及配套设施。 | 2024.4-2024.11 | 郭家寨村 | 200 | 200 |  |  |  |  | 1.壮大村集体经济； 2.项目建成后，可直接安排25名农户及脱贫户就业，平均年增收10000元。。
53 | 阳白乡阳白村梨园种植基地建设项目 | 生产项目 | 1、整理土地600亩， 2、铺设灌溉管网120000米 3、铺设滴灌管网300000米4、购买梨树苗33000棵 5、购买有机肥料 6、田间路硬化7500平方米7、田间管理费用 8、土地租赁费 9、苗后铺设渗水地膜 | 2024.4-2024.11 | 阳白村 | 200 | 200 |  |  |  |  | 1.为本地梨果产业奠定基础2.可直接安排10名村民就业，平均年增收10000元。
54 | 阳白乡士集村养牛场建设项目 | 生产项目 | 新建双列式牛棚2000平方米，草料库400平方米，场地平整硬化2000平方米，饲养用房70平方米等基础设施 | 2024.4-2024.11 | 士集村 | 195 | 195 |  |  |  |  | 1.壮大村集体经济； 2.项目建成后，可直接安排10名村民就业，平均年增收8000元。。
55 | 阳白乡上金山村五台县五台山红灯笼厂新建厂房项目（二期） | 生产项目 | 1、新建车间510㎡ 2、新产品研发、培训及配套设施 | 2024.4-2024.11 | 上金山村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 1.壮大村集体经济； 2项目建成后，带动一般农户及脱贫户80人，平均年增长3200元。
56 | 阳白乡桑院村西门塔尔养牛专业合作社肉牛养殖标准化建设项目 | 生产项目 | 1、建牛舍1座共1020平方米， 2、新建饲料库1座480平房米。 3、购买饲料机搅拌机、铡草机 4、水、电配套设施。 | 2024.4-2024.11 | 桑院村 | 130.4 |  | 130.4 |  |  |  | 1.壮大村集体经济； 2.项目建成后，可直接安排5名村民就业，平均年增收10000元。。
57 | 阳白乡善文村食品加工厂建设项目 | 生产项目 | 1、新建冷库200平方米 2、新建厂房400平方米。 3、新建原料库330平方米。 4、购买旋风烤炉2套。 5、包装机1套。 6、包馅机、打饼机、排盘机、刷浆机一套。 | 2024.4-2024.11 | 善文村 | 120 |  | 120 |  |  |  | 1.壮大村集体经济； 2.项目建成后，可直接安排9名村民就业，平均年增收7000元。。
58 | 阳白乡田家岗村屋顶光伏建设项目 | 生产项目 | 新建100KW屋顶光伏 | 2024.4-2024.11 | 田家岗村 | 41 |  | 41 |  |  |  | 壮大村集体经济，每年约3.5万元。
59 | 蒋坊乡东峡村蛋鸡养殖标准化三期 | 生产项目 | 财政资金：新建蛋鸡养殖鸡舍2栋2550平米、饲料加工车间1200平米、扩建鸡蛋分拣车间1000平米。 自筹资金：全自动化养鸡设备2套、全自动鸡蛋智能激光分选设备1套、自动配比粉料设备1套、500吨原料筒仓2座、青年鸡苗12万羽、钢结构办公楼280平米、厂区石头护坡1000米、厂区围墙1000米、630千瓦变压器一台、1500千瓦自动发电机组、150米深井一口。 | 2024.4-2024.11 | 东峡村 | 601 |  | 601 |  |  |  | 壮大集体经济30万元
60 | 蒋坊乡大峪口村肉牛养殖大棚 | 生产项目 | 财政资金：双排对头式牛舍两栋1800平米，3000立方米干草棚一座。通电、蓄水池60立方米、通路1700米 自筹资金：购买西蒙达尔肉牛100头 | 2024.4-2024.11 | 大峪口村 | 150 |  | 150 |  |  |  | 壮大集体经济7.5万元；带动5人务工增收
61 | 蒋坊乡泗阳村诺亚星舟露营基地 | 生产项目 | 新建太空舱露营房15个 | 2024.4-2024.11 | 泗阳村 | 350 |  | 350 |  |  |  | 壮大集体经济17.5万元
62 | 蒋坊乡维磨庄村民宿旅游 | 生产项目 | 财政资金：新建民宿50间，建筑面积2000平米。 自筹资金：装修民宿50间 | 2024.4-2024.11 | 维磨庄村 | 400 |  | 400 |  |  |  | 壮大集体经济20万元
63 | 蒋坊乡西峡村生猪养殖场 | 生产项目 | 财政资金：新建猪舍1332平米、饲料间400平米 自筹资金：购买猪仔20头 | 2024.4-2024.11 | 西峡村 | 40 |  | 40 |  |  |  | 壮大集体经济2万元；
64 | 蒋坊乡泗阳村仙居民宿 | 生产项目 | 新建露天民宿5个 | 2024.4-2024.11 | 泗阳村 | 100 |  | 100 |  |  |  | 壮大集体经济5万元
65 | 门限石乡上门限村民宿项目二期工程 | 生产项目 | 1、五个六米球星帐篷及室内配套设施共计18.6万元。 2、11套床上用品、洗漱用品、睡衣、拖鞋共计1.5万元。 3、民宿帐篷平台铁艺围栏328米9.8万元。 4、项目整体上下水主干及分支建设安装5万元。 5、项目整体实木围栏1.5米高600米长共计5万元。 | 2024.4-2024.11 | 上门限石村 | 39.9 |  | 39.9 |  |  |  | 增加集体经济收入，提升康养旅游环境保质量，提供务工岗位稳就业，提供高质量的服务促满意。
66 | 高洪口乡旺盛庄村食用菌种植项目 | 生产项目 | 一是购置安装菌棒加工生产线一套；二是建设总占地500平方米高温灭菌仓 | 2024.4-2024.11 | 旺盛庄村 | 200 |  |  |  | 200 |  | 增加村集体收入，带动务工
67 | 东冶镇南大兴村老白农庄物流冷链建设项目 | 生产项目 | 新建物流冷链（冷库和仓储库）及配套设备 | 2024.4-2024.10 | 南大兴村 | 200 |  |  |  | 200 |  | 1.带动8人务工就业 2.发展壮大村集体经济收益10万元
68 | 耿镇镇松岩口村分布式屋顶光伏项目 | 生产项目 | 总光伏装机容量250KW，总安装660KP光伏组件379套及其他配套等。 | 2024.4-2024.6 | 松岩口村 | 154 |  |  |  | 154 |  | 壮大集体经济8.743万元
69 | 高洪口乡北高洪口樱桃园产业帮扶基地 | 生产项目 | 三防棚建设 | 2024.4-2024.11 | 北高洪口村 | 200 |  |  | 200 |  |  | 增加村集体收入
70 | 五项惠农补贴 | 生产项目 | 脱贫户监测户种植玉米薯类小杂粮中药材中药材育苗分别给与100元、150元、200元、300元、500元补贴 | 2024.4-2024.11 | 农业农村局 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 脱贫户监测户生产经营支出减轻
71 | 小额贷款贴息 | 金融保险配套项目 | 脱贫户、监测户小额贷款贴息 | 2024.4-2024.11 | 乡村振兴局 | 320 | 320 |  |  |  |  | 减轻贷款户家庭金融贷款负担
72 | 三品一标(市级) | 产业服务支撑 | 三品一标认证，绿色食品认证。 | 2024.1-2024.12 | 农业农村局 | 40 |  |  | 40 |  |  | 发展带动周边
二、乡村建设行动类 |  |  |  |  | 合计 | 4994.822 | 2755.89 | 832.832 | 447 | 959.1 | 0
1 | 白家庄镇生地村农村饮水安全巩固提升项目 | 农村基础设施 | 新建100m³蓄水池2座、12㎡泵房1座，配套水泵1套，铺设2寸管道600米，安装100KW变压器1台，架设电线600米。 | 2024.5-2024.8 | 生地村 | 41 |  |  | 41 |  |  | 可稳定解决8余人的饮水安全问题。
2 | 白家庄镇南窑村农村饮水安全巩固提升项目 | 农村基础设施 | 安装水泵1套，新建12㎡泵房1座、窖井8个，铺设1.5寸管道1500米。 | 2024.5-2024.8 | 南窑村 | 24 |  |  | 24 |  |  | 可稳定解决200余人的饮水安全问题。
3 | 白家庄镇垴上村农村饮水安全巩固提升项目 | 农村基础设施 | 新建200m³蓄水池1座。 | 2024.6-2024.8 | 垴上村 | 15 |  |  | 15 |  |  | 可稳定解决50余人的饮水安全问题。
4 | 东冶镇东街村道路改造 | 农村基础设施 | 柳林沟道路改造长600米，均宽7.5米；更换上水管道700米； | 2024.4-2024.10 | 东街村 | 55 |  |  | 55 |  |  | 方便群众出行 改善人居环境
5 | 东冶镇北街村田间路建设项目 | 农村基础设施 | 田间路长1875米，均宽4米，厚度0.15米. | 2024.4-2024.10 | 北街村 | 58 |  |  | 58 |  |  | 方便群众出行 改善人居环境
6 | 东冶镇南街村田间路硬化项目 | 农村基础设施 | 南街与西街交界处铁路北面田间路硬化600米，均宽4米。 | 2024.4-2024.10 | 南街村 | 28 |  |  | 28 |  |  | 方便群众出行 改善人居环境
7 | 东冶镇西街村街巷硬化项目 | 农村基础设施 | 红旗路街巷硬化2400平方米 | 2024.4-2024.10 | 西街村 | 26 |  |  | 26 |  |  | 方便群众出行 改善人居环境
8 | 沟南乡裴家沟饮水主管道更换 | 农村基础设施 | 更换上水管道5000米，新建水塔一座 | 2024.4-2024.6 | 裴家沟 | 58 | 58 |  |  |  |  | 保障350人用水
9 | 沟南乡裴家沟道路塌方维修建设 | 农村基础设施 | 筑石头护坡300m³，硬化排水渠及路面160m³，回填土5000m³ | 2024.4-2024.6 | 裴家沟 | 38 | 38 |  |  |  |  | 受益人350人
10 | 沟南乡化龙岗村护村坝建设项目 | 农村基础设施 | 长135米宽3米高6米 | 2024.3-2024.7 | 化龙岗村 | 59 | 59 |  |  |  |  | 护村、防水土流失
11 | 沟南乡松台村村排洪渠 | 农村基础设施 | 排水管道全长250米，采用DN2000的预制钢筋混凝土管铺设，管道基础采用1.2米深凝土负拱基础+100毫米厚混凝土垫层+300毫米厚3:7灰土层基础，根据实际情况设混凝土检查井2座 | 2024.5-2024.6 | 松台村 | 168 | 168 |  |  |  |  | 雨季可确保村民住宅、田地不受洪水冲毁的威胁， 保证村民的生命财产安全
12 | 沟南乡两涧村田间路硬化 | 农村基础设施 | 6875平方米 | 2024.4-2024.6 | 两涧村 | 55 | 55 |  |  |  |  | 方便秋收，保障村民出行
13 | 沟南乡黄土坡村田间路建设项目 | 农村基础设施 | 一段：铺设300米碎石混凝土田间路段 二段：铺设1000米碎石混凝土田间路段 三段：铺设1100米碎石混凝土田间路段 规格：厚0.2米宽3米 | 2024.4-2024.6 | 黄土坡村 | 85 | 85 |  |  |  |  | 满足农业物资运输
14 | 沟南乡王庄村排水渠建设项目 | 农村基础设施 | 修建排水渠1086米，翻新路面1600平方米，更换自来水2吋管道400米。 | 2024.4-2024.7 | 王庄村 | 198.5 | 198.5 |  |  |  |  | 解决1001名村民的出行问题，改善五台南高速口人居环境，保护环境，保护了全村的耕地，方便农机设备耕种。
15 | 台城镇高家庄村饮水保障能力提升工程 | 农村基础设施 | 新建 200立方米钢筋砼蓄水池1 座，更换2 吋塑料输水管道 5150m ，新 建 圆 形 阀 门 井 5 座 ， 更 换200QJ20-186 型水泵一套 | 2024.3-2024.5 | 高家庄 | 56.68 | 56.68 |  |  |  |  | 改善生活条件
16 | 台城镇西三角村护村坝项目 | 农村基础设施 | 崖湾片区清理淤泥、垃圾外运1840立方米，三七灰土回填碾压1840立方米，砌筑防洪石坝136米，均高7米 | 2024.4-2024.6 | 西三角村 | 59 | 59 |  |  |  |  | 保护村民房屋
17 | 台城镇兴业小区污水处理站建设项目 | 农村基础设施 | 50㎡厂房，不锈钢水箱，循环泵，控制柜，管道，线路等 | 2024.4-2024.6 | 兴业小区 | 59 | 59 |  |  |  |  | 改善生活条件
18 | 台城镇东马村水毁街道建设项目 | 农村基础设施 | 拆除650米水毁路段，硬化村内水泥路0.7公里，合计4000平米 | 2024.5-2024.7 | 东马村 | 58 | 58 |  |  |  |  | 方便群众出行，提升群众幸福感
19 | 台城镇西寨村街道硬化项目 | 农村基础设施 | 硬化街道3000米 | 2024.3-2024.5 | 西寨村 | 58 | 58 |  |  |  |  | 清除安全隐患，方便群众出行
20 | 台城镇蒲草沟村进村路改造项目 | 农村基础设施 | 硬化长300米，宽8米 | 2024.4-2024.5 | 蒲草沟村 | 48 | 48 |  |  |  |  | 方便群众出行，提升群众幸福感
21 | 台城镇东岗村护村坝项目 | 农村基础设施 | 筑坝70米 | 2024.3-2024.5 | 东岗村 | 59 | 59 |  |  |  |  | 保护村民生命安全
22 | 台城镇西富村田间路硬化及水电维修项目 | 农村基础设施 | 硬化田间路1200米， 水管280米， 电线300米 | 2024.5-2024.7 | 西富村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 清除安全隐患， 方便群众出行
23 | 台城镇新河村东坪组田间路硬化项目 | 农村基础设施 | 硬化田间路2400米 | 2024.4-2024.7 | 新河村东坪组 | 58.8 | 58.8 |  |  |  |  | 改善生产条件
24 | 台城镇后岗村泄洪渠建设项目 | 农村基础设施 | 修建泄洪渠1400米 | 2024.5-2024.6 | 后岗村 | 45 | 45 |  |  |  |  | 清除安全隐患
25 | 台城镇后岗村前岗组护村坝建设项目 | 农村基础设施 | 筑坝100米 | 2024.4-2024.6 | 后岗村前岗组 | 59 | 59 |  |  |  |  | 消除安全隐患
26 | 茹村乡东茹村 道路硬化项目 | 农村基础设施 | 新华街长130米均宽6米， 硬化150mm厚C25混凝土； 小康街长1497米， 均宽3.5米硬化150mm厚C25混凝土； 破损原路面6019.5平米 | 2024.3-2024.6 | 东茹村 | 59 | 59 |  |  |  |  | 保障群众生产、生活安全
27 | 茹村乡北大贤旧水池 返修及道路 | 农村基础设施 | 拆除临时建筑,水池南平房180m²。挖运垃圾，王在奇门口旧垃圾坑挖装车外运3公里2500m³。拆除东老爷庙片石水池墙片石墙316.8m³。王在奇门口挖，装车运夯实回填方2500m³。白命文门前m75水泥砂浆砌筑片石基础40m³。白命文门前m75#水泥砂浆毛石挡土墙120m³。白命文清理底层水泥砂浆勾缝360m²。东老爷庙m75#水泥砂浆毛石挡土墙利用部分片石316.8m³。学校东至二全门口c25商品砼道路厚度20cm水泥混凝土1560m²。王双贵至二全门口开挖铺管回填d300混凝土管120m。东老爷庙m75#水泥砂浆毛石挡土墙勾缝264m²。西街口c25商品砼道路厚度20cm水泥混凝土351m²。动力配电箱800*500一台。 dn100污水泵一台。yjv4*16电缆线150m。 | 2024.3-2024.6 | 北大贤 | 55 | 55 |  |  |  |  | 保障群众生产、生活安全
28 | 茹村乡北大贤醋场及其它道路 | 农村基础设施 | 牌楼北路面改造（拆除破损砼路面,拆除并外运76.5m³。水泥混凝土，c25商品砼道路厚度20cm，510㎡）。2，旧水塔西道路改造，（挖运垃圾，挖装车外运3公里，192m³，毛砂路基，购置摊铺碾压120m³）。3，醋场主道路，（回填土，土方运输回填碾压2700m³，清表运输7800㎡，路基回填毛砂，购置摊铺碾压厚度500mm，3600㎡，砼路缘石，购置安装基础背灰1200m)。 | 2024.3-2024.6 | 北大贤 | 54 | 54 |  |  |  |  | 保障群众生产、生活安全
29 | 茹村乡苏子坡村东堡街路和蓄水池 | 农村基础设施 | 水泥路面长600米，宽6米，高0.2米。蓄水池长20米，宽15米，高6米 | 2024.3-2024.6 | 苏子坡村 | 58 | 58 |  |  |  |  | 保障群众生产、生活安全
30 | 豆村镇堂明村广场地面硬化和护坡项目 | 农村基础设施 | 场地硬化长60米宽25米、新建石坝134米 | 2024.4-2024.9 | 堂明村 | 27.5 | 27.5 |  |  |  |  | 方便村民出行，保障了村民财产和生命安全
31 | 豆村镇铺上村蓄水池新建项目 | 农村基础设施 | 新建80平方米蓄水池以及200米长管道 | 2024.5-2024.9 | 铺上村 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  | 改善村民吃水问题
32 | 豆村镇豆村村政府东卫生院道路硬化简易桥 | 农村基础设施 | 路面硬化990平米、新建一座便桥及配套设施 | 2024.4-2024.7 | 豆村村 | 38.2 | 38.2 |  |  |  |  | 改善村民出行条件
33 | 豆村镇东营村东营街道硬化项目 | 农村基础设施 | 街道硬化 12100 ㎡ ，拆除原破损路面 4500 ㎡ | 2024.4-2024.9 | 东营村 | 103.46 | 103.46 |  |  |  |  | 基础设施环境整治，美化村容村貌
34 | 豆村镇兴坪村护村坝项目 | 农村基础设施 | 浆砌片石护村坝275米1100立方，材料M7.5砂浆，底宽1.6米收顶1米，高度3米（基础1米外漏2米）坡度0.2%. | 2024.5-2024.9 | 兴坪村 | 55 | 55 |  |  |  |  | 基础设施环境整治
35 | 豆村镇佛光村通村路硬化 | 农村基础设施 | 拆除混凝土路面2230m²,街道路面硬化3140m² | 2024.4-2024.6 | 佛光村 | 58.5 | 58.5 |  |  |  |  | 基础设施环境整治，美化村容村貌
36 | 豆村镇大石岭村街巷硬化 | 农村基础设施 | 硬化4970平米，其中拆旧3920平米、400米需整理路基打垫层。 | 2024.5-2024.10 | 大石岭村 | 59.83 | 59.83 |  |  |  |  | 方便村民出行
37 | 耿镇镇耿镇村污水管道铺设项目 | 农村基础设施 | 铺设1米管主管道1890米，0.5米管支管道5830米 | 2024.4-2024.6 | 耿镇村 | 400 | 400 |  |  |  |  | 方便群众生活，改善村容村貌
38 | 耿镇镇侯城围村下南坪村道路修复项目 | 农村基础设施 | 旺盛庄-高南坪塌方损坏路面工程:K1+000--K1+280处，处理混石塌方3800立方³，K1+000--K1+148波形防护栏,K1+000--K1+026浆砌片石高4.5米，K1+200--K1+245片石挡墙高5米，K1+000--K1+120,C25混凝土路面，宽4.5米 | 2024.4-2024.6 | 侯城围村 | 30 | 30 |  |  |  |  | 修复塌方路段，保障群众出行安全
39 | 耿镇乡耿镇村堤坝修复项目 | 农村基础设施 | 修复水毁护村坝长100米，高5米；修复水毁护地坝长80米，高3米；修护桥护坡长9米，高6米。 | 2024.4-2024.6 | 耿镇村 | 25 | 25 |  |  |  |  | 修复水毁，保障群众出行安全
40 | 耿镇镇河西村跨河桥修复项目 | 农村基础设施 | 修复水毁桥梁长50米，宽4米，高6米 | 2024.4-2024.6 | 河西村 | 45 | 45 |  |  |  |  | 修复水毁，保障群众出行安全
41 | 耿镇镇红崖村跨河桥修复项目 | 农村基础设施 | 修复水毁桥梁长30米，宽4米，高3米 | 2024.4-2024.6 | 红崖村 | 30 | 30 |  |  |  |  | 修复水毁，保障群众出行安全
42 | 耿镇镇红崖村村护地坝修复项目 | 农村基础设施 | 修复水毁护地坝长600米，高1.7米 | 2024.4-2024.6 | 红崖村 | 30.6 | 30.6 |  |  |  |  | 修复水毁，保障群众生产安全
43 | 耿镇镇河北村护村坝修复项目 | 农村基础设施 | 修复水毁护村坝长120米，高3米 | 2024.4-2024.6 | 河北村 | 15 | 15 |  |  |  |  | 修复水毁，保障群众出行安全
44 | 耿镇镇松岩口村跨河桥修复项目 | 农村基础设施 | 修复水毁桥梁长53米，宽4米，高3米 | 2024.4-2024.6 | 松岩口村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 修复水毁，保障群众出行安全
45 | 耿镇镇马家村桥梁修复及街巷硬化项目 | 农村基础设施 | 修复暖腰水毁桥梁长5米，宽4.5米，高2米；修复黑石沟水毁桥梁长3米，宽4.5米，高1.5米；破除西大街破损路面0.1米厚，重新铺设C25砼路面长700米，平均宽度3.5米，厚度约14公分，总硬化面积约3000平米。 | 2024.4-2024.6 | 马家村 | 38.5 | 38.5 |  |  |  |  | 修复水毁，方便群众生活，改善村容村貌
46 | 东雷乡东雷村生产道路硬化建设项目 | 农村基础设施 | 硬化生产道路长516.9米 | 2024.4-2024.7 | 东雷村 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |  | 改善基础设施，方便群众生产生活。
47 | 东雷乡下庄村供水维修养护工程项目 | 农村基础设施 | 更换上输水管道990m，下输水管道1465m，窨井8座，拆除砼路面2455m | 2024.4-2024.7 | 下庄村 | 41.47 | 41.47 |  |  |  |  | 改善基础设施，方便群众生产生活。
48 | 陈家庄乡教场村防护坝项目 | 农村基础设施 | 石砌护地坝316米，高4米、底宽1米，顶宽2.5米。 | 2024.5-2024.7 | 教场村 | 59.9 | 59.9 |  |  |  |  | 保护150亩耕地不被河水冲毁
49 | 陈家庄乡陡寺村护村护坡坝建设项目 | 农村基础设施 | 新建浆砌石护村坝长1000米、高2米、底宽1.5米、顶宽0.5米。 | 2024.5-2024.7 | 陡寺村 | 54 | 54 |  |  |  |  | 防止洪水冲刷塌方，保障群众生命财产安全。
50 | 陈家庄乡环椿坪村防渗渠修建项目 | 农村基础设施 | 浆砌石新砌筑500米防渗渠底座，修建0.5米×0.5米防渗渠1415米，修建0.4米×0.4米防渗渠1630米 | 2024.5-2024.7 | 环椿坪村 | 54.51 | 54.51 |  |  |  |  | 确保700余亩耕地适时灌溉，提高单位单产10％
51 | 陈家庄乡国都殿村护村坝建设项目 | 农村基础设施 | 浆砌石坝730立方米 | 2024.5-2024.7 | 国都殿村 | 23.392 |  | 23.392 |  |  |  | 保护100亩耕地不被河水冲毁
52 | 陈家庄乡东峪口村田间路硬化项目 | 农村基础设施 | 硬化田间路2000米×2.5米×0.15米。 | 2024.5-2024.7 | 东峪口村 | 37.5 |  | 37.5 |  |  |  | 消除安全隐患，方便120亩耕地耕种。
53 | 陈家庄乡陈家庄村护地坝建设项目 | 农村基础设施 | 新建600米护地坝，上宽1米，下宽2米，高2米浆砌石坝。 | 2024.5-2024.7 | 陈家庄村 | 48.6 |  | 48.6 |  |  |  | 保护400亩农田正常收益
54 | 陈家庄乡罗家庄村护地坝建设项目 | 农村基础设施 | 新建700米护地坝，上宽1米，下宽2米，高2米浆砌石坝。 | 2024.5-2024.7 | 罗家庄村 | 58.8 |  | 58.8 |  |  |  | 保护205亩耕地不被河水冲毁
55 | 陈家庄乡耿家庄村拦河坝建设项目 | 农村基础设施 | 新建拦河坝80米，上宽1米，下宽5米，高4米，消力池长80米，宽5米，高1米。 | 2024.5-2024.7 | 耿家庄村 | 41 |  | 41 |  |  |  | 保障300亩耕地灌溉
56 | 阳白乡泉岩村道路硬化建设项目 | 农村基础设施 | 硬化道路全长2100米，宽3.5米，厚0.2米， 总施工面积7350㎡，混凝土强度C25。 | 2024.4-2024.10 | 泉岩村 | 58 |  | 58 |  |  |  | 改善人居环境
57 | 阳白乡李家庄村地质灾害水毁路面修复项目 | 农村基础设施 | 修复水毁路面3000平方米 | 2024.4-2024.10 | 李家庄村 | 45 |  | 45 |  |  |  | 项目建成后，既方便了村民生产生活出行，又有利于产业发展。
58 | 阳白乡探头村光伏电站防洪坝建设项目 | 农村基础设施 | 石砌光伏防洪坝总长1500米，坝高2米、底宽2米，顶宽1米，挖槽深1米。 | 2024.4-2024.10 | 探头村 | 72.54 |  | 72.54 |  |  |  | 防洪坝的建设，保障了光伏电站的正常发电，确保了光伏电站高效平稳运行，在脱贫攻坚成果和乡村振兴有力衔接方面起到强有力的作用。
59 | 阳白乡善文村防洪坝建设项目 | 农村基础设施 | 新建石砌防洪坝总长1500米，坝高3.5米、底宽2.5米，顶宽1米，挖槽深0.5米。 | 2024.4-2024.10 | 善文村 | 275 |  |  |  | 275 |  | 项目实施后，防止水土流失，有利于村民发展种养殖业，解决村民生产生活安全隐患，有效促进全村农户增产增收。
60 | 阳白乡上金庄村路面修复及护路护坡建设项目 | 农村基础设施 | 1、修复上金庄村上金庄组路面长400米，宽4米，厚0.15米 2、修复上金庄村大金庄组路面长400米，宽4米，厚0.15米 3、上金庄村上金庄组新建石砌护路护坡450方，回填土1000方，铺设直径1米排水管道60米。 | 2024.4-2024.10 | 上金庄村 | 43 |  | 43 |  |  |  | 项目实施后，防止水土流失，有利于村民发展种养殖业，解决村民生产生活安全隐患，有效促进全村农户增产增收。
61 | 阳白乡士集村阳白乡士集村河坝建设项目 | 农村基础设施 | 浆砌石河坝长460米，坝高2.8米，底宽1.5米，顶宽0.6米 | 2024.4-2024.10 | 士集村 | 55.2 |  | 55.2 |  |  |  | 项目建成后,保护过往车辆及人们生产生活的安全。
62 | 蒋坊乡蒋坊村田间路硬化 | 农村基础设施 | 田间路硬化2300米，均宽3米，厚0.15米 | 2024.6-2024.7 | 蒋坊村 | 41 |  | 41 |  |  |  | 方便群众生产生活
63 | 蒋坊乡蒋坊村新建村防洪坝 | 农村基础设施 | 新建村防洪坝1300米，底宽1米，收顶0.5米，高2米；配套简易桥一个，宽4.6米，长6.5米 | 2024.4-2024.7 | 蒋坊村 | 59.8 |  | 59.8 |  |  |  | 方便群众生产生活
64 | 蒋坊乡蒋坊村铺油修复主街道 | 农村基础设施 | 铺油修复主街道2200米，均宽6米，水温层0.1米，破碎硬化面13200平米 | 2024.5-2024.6 | 蒋坊村 | 135 |  | 135 |  |  |  | 方便群众生产生活
65 | 蒋坊乡蒋坊村改善人居环境 | 农村基础设施 | 购买环卫专用垃圾桶31个 | 2024.3-2024.4 | 蒋坊村 | 16 |  | 16 |  |  |  | 改善人居环境
66 | 蒋坊乡东峡村马鞍岩田间道路硬化 | 农村基础设施 | 硬化田间道路13000㎡ | 2024.5-2024.9 | 东峡村 | 98 |  | 98 |  |  |  | 方便群众生产生活
67 | 蒋坊乡东峡村长畛沟田间道路硬化 | 农村基础设施 | 硬化田间道路6000㎡ | 2024.5-2024.9 | 东峡村 | 45 |  |  |  | 45 |  | 方便群众生产生活
68 | 蒋坊乡松林村街巷硬化 | 农村基础设施 | 硬化街巷长2000米、宽3米、厚0.12米 | 2024.5-2024.7 | 松林村 | 48 |  |  |  | 48 |  | 方便群众生产生活
69 | 蒋坊乡西峡村水渠 | 农村基础设施 | 维修水渠100米 | 2024.5-2024.7 | 西峡村 | 12 |  |  |  | 12 |  | 解决群众雨季排水
70 | 门限石乡下门限石村生态及环境治理项目 上下水及污水处理 道路维修扩建 | 农村基础设施 | 1900米的道路维修扩建、2700米的污水管道、一座景观、一座污水处理站、室外硬化、公厕等494万元，其他费用21万元。 | 2024.3-2024.12 | 下门限石村 | 200 |  |  | 200 |  |  | 改善乡村环境，提高居民生活质量。
71 | 高洪口乡北高洪口村街巷硬化项目 | 农村基础设施 | 一是硬化长2700米，平均宽4米，厚0.15米主街道；二是硬化长600米，平均宽5米，厚0.15米主街道；三是硬化约4000㎡，平均宽4米的街道；四是硬化约5000㎡，平均宽5米的街道 | 2024.5-2024.7 | 北高洪口村 | 187 |  |  |  | 187 |  | 改善村容村貌
72 | 高洪口乡旺盛庄街巷硬化项目 | 农村基础设施 | 总长2210米，一是岔道—大道街硬化长300米，平均宽2.5米，厚0.15米田间路；二是大道街长300米，平均宽4米，厚0.15米道路；三是大道口-杨柳树长430米，平均宽3米，厚0.15米田间路；四是沙圪洞-十亩壕长430米，平均宽2.5米，厚0.15米道路；五是硬化农场地田间路长200米，平均宽3米，厚0.15米；六是西湾庙前250米，宽3米，厚0.15米；七是文昌庙田间路300米，平均宽2.5米，厚0.15米。 | 2024.5-2024.8 | 旺盛庄 | 53 |  |  |  | 53 |  | 改善村容村貌，方便村民出行
73 | 高洪口乡河口村田间道路硬化项目 | 农村基础设施 | 一、硬化长1820米、宽3米共5460平方米田间路一段；二、修复长1500米，宽1米的田间路 | 2024.5-2024.7 | 河口村 | 58 |  |  |  | 58 |  | 方便村民通行
74 | 高洪口乡南高洪口村护地防洪坝建设项目 | 农村基础设施 | 新建总长970米护地防洪坝，其中：1、200米段坝体，底座宽1.5米、深0.8米，收顶宽0.6米、地上平均高1.5米；2、120米段坝体，底座宽1.5米、深0.8米，收顶宽0.6米、地上平均高1.5米；3、650米段坝体，底座宽1.2米、深0.8米，收顶宽0.6米、地上平均高1.2米 | 2024.5-2024.7 | 南高洪口 | 57 |  |  |  | 57 |  | 保障生产生活安全
75 | 高洪口乡唐家庄村西岗组护地坝建设项目 | 农村基础设施 | 新建长300米护村护地坝，其中：基础宽2米，深1.5米；坝体座底宽2米，收顶宽0.8米，平均高3米。 | 2024.5-2024.7 | 唐家庄 | 59 |  |  |  | 59 |  | 保障生产生活安全
76 | 耿镇镇河北村跨河桥修复项目 | 农村基础设施 | 修复水毁桥梁40米，宽4米，高3米 | 2024.4-2024.10 | 河北村 | 50 |  |  |  | 50 |  | 方便村民通行
77 | 东雷乡东山底村防洪坝建设项目 | 农村基础设施 | 新建防洪坝325米 | 2024.4-2024.7 | 东山底村 | 57.5 |  |  |  | 57.5 |  | 保护人民群众生命财产安全
78 | 沟南乡黑虎岔村田间路硬化项目 | 农村基础设施 | 硬化田间路2400米，均宽3米 | 2024.4-2024.10 | 黑虎岔村 | 57.6 |  |  |  | 57.6 |  | 改善农村人居环境，提高农民生活质量。
三、就业类 |  |  |  |  | 合计 | 804 | 0 | 484 | 0 | 320 | 0
1 | 建档立卡劳动力外出务工交通补贴 | 务工补助 | 参照上年度补助规模，继续实施建档立卡劳动力外出务工交通补贴 | 2024.1-2024.12 | 乡村振兴局 | 320 |  |  |  | 320 |  | 减轻外出务工人员交通负担
2 | 务工就业稳岗补贴 | 务工补助 | 务工就业稳岗补贴 | 2024.1-2024.12 | 人社局 | 468 |  | 468 |  |  |  | 务工就业补助
3 | 帮扶车间稳岗补贴 | 务工补助 | 帮扶车间稳岗补贴 | 2024.1-2024.12 | 人社局 | 16 |  | 16 |  |  |  | 务工就业补助
四、巩固三保障成果类 |  |  |  |  | 合计 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 雨露计划 | 教育 | 参照上年度补助规模，继续实施雨露计划 | 2024.6-2024.11 | 乡村振兴局 | 570 | 570 |  |  |  |  | 减轻受助学生家庭上学负担
2 | 致富带头人培训 | 教育 | 参照上年度培训规模 | 2024.1-2024.12 | 乡村振兴局 | 50 | 50 |  |  |  |  | 发展带动周边
五、乡村治理和精神文明建设类 |  |  |  |  | 合计 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
1 | 蒋坊乡泗阳村数字乡村建设项目 | 农村基础设施 | 建设数字乡村智慧大屏、视频监控、广播、智慧党建展示、AI智能管理平台、光缆线路清理等 | 2024.5-2024.7 | 泗阳村 | 35 |  |  |  | 35 |  | 方便群众生产生活
六、易地搬迁后扶类 |  |  |  |  | 合计 | 499.11 | 0 | 0 | 0 | 499.11 | 0
1 | 耿镇镇振兴苑社区数字乡村建设项目 | 农村基础设施 | 安装数字乡村智慧大屏、智能监控平台、广播平台、AI智能管理系统一套。 | 2024.4-2024.6 | 振兴苑社区 | 100 |  |  |  | 100 |  | 保障搬迁群众财产安全，丰富搬迁群众文化生活
2 | 东雷乡移民新区动态治理平台建设项目 | 乡村治理 | 通过围绕“4+3+7”模式，完善五台移民新区“15分钟公共服务圈”，建设党旗飘扬子平台、富裕路上子平台、民生在线子平台、温馨家园子平台、数据接口子平台、智慧工单子平台、台账报表子平台、三维可视化平台等 | 2024.4-2024.11 | 东雷乡移民新区 | 399.11 |  |  |  | 399.11 |  | 充分运用现代技术手段管理社区、服务居民，提升了为居民服务的水平
七、项目管理费 |  |  |  |  | 合计 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费按照中央衔接资金1%据实列支。 | 2024.1-2024.12 | 乡村振兴局 | 100 | 100

## Sheet2
XX县2024年度衔接资金项目计划公示表
单位：（盖章）
序号 | 项目名称 | 项目进度计划 开工时间-完工时间 | 项目地点 | 项目预算 总金额 | 其中 |  |  |  |  | 项目主管 单位 | 备注
[5 empty] | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金
[5 empty] | 中央 | 省 | 市 | 县
一、产业发展类
1
2
二、乡村建设行动类
3
4
三、就业类
5
6
四、巩固三保障成果类
7
8
五、乡村治理和精神文明建设类
9
10
六、易地搬迁后扶类
11
12
七、项目管理费
13
14
八、其他类
15
16

## Sheet3
1
3 | 白家庄镇生地村农村饮水安全巩固提升项目 | 农村基础设施 | 新建100m³蓄水池2座、12㎡泵房1座，配套水泵1套，铺设2寸管道600米，安装100KW变压器1台，架设电线600米。 | 2024.5-2024.8 | 生地村 | 41 | 41 |  | 白家庄镇人民政府 | 生地村 | 费志国 | 可稳定解决8余人的饮水安全问题。
| 白家庄镇南窑村农村饮水安全巩固提升项目 | 农村基础设施 | 安装水泵1套，新建12㎡泵房1座、窖井8个，铺设1.5寸管道1500米。 | 2024.5-2024.8 | 南窑村 | 24 | 24 |  | 白家庄镇人民政府 | 南窑村 | 费志国 | 可稳定解决200余人的饮水安全问题。
| 白家庄镇垴上村农村饮水安全巩固提升项目 | 农村基础设施 | 新建200m³蓄水池1座。 | 2024.6-2024.8 | 垴上村 | 15 | 15 |  | 白家庄镇人民政府 | 垴上村 | 费志国 | 可稳定解决50余人的饮水安全问题。
| 东冶镇东街村道路改造 | 农村基础设施 | 柳林沟道路改造长600米，均宽7.5米；更换上水管道700米； | 2024.4-2024.10 | 东街村 | 55 | 55 |  | 东冶镇人民政府 | 东街村 |  | 方便群众出行 改善人居环境
| 东冶镇北街村田间路建设项目 | 农村基础设施 | 田间路长1875米，均宽4米，厚度0.15米. | 2024.4-2024.10 | 北街村 | 58 | 58 |  | 东冶镇人民政府 | 北街村 |  | 方便群众出行 改善人居环境
| 东冶镇南街村田间路硬化项目 | 农村基础设施 | 南街与西街交界处铁路北面田间路硬化600米，均宽4米。 | 2024.4-2024.10 | 南街村 | 28 | 28 |  | 东冶镇人民政府 | 南街村 |  | 方便群众出行 改善人居环境
| 东冶镇西街村街巷硬化项目 | 农村基础设施 | 红旗路街巷硬化2400平方米 | 2024.4-2024.10 | 西街村 | 26 | 26 |  | 东冶镇人民政府 | 西街村 |  | 方便群众出行 改善人居环境
| 沟南乡裴家沟饮水主管道更换 |  | 更换上水管道5000米，新建水塔一座 | 2024.4-2024.6 | 裴家沟 | 59 | 58 | 1 |  |  |  | 保障350人用水
| 沟南乡裴家沟道路塌方维修建设 |  | 筑石头护坡300m³，硬化排水渠及路面160m³，回填土5000m³ | 2024.4-2024.6 | 裴家沟 | 38 | 38 | 0 |  |  |  | 受益人350人
| 沟南乡化龙岗村护村坝建设项目 |  | 长135米宽3米高6米 | 2024.3-2024.7 | 化龙岗村 | 59 | 59 | 0 |  |  |  | 护村、防水土流失
| 沟南乡松台村村排洪渠 |  | 排水管道全长250米，采用DN2000的预制钢筋混凝土管铺设，管道基础采用1.2米深凝土负拱基础+100毫米厚混凝土垫层+300毫米厚3:7灰土层基础，根据实际情况设混凝土检查井2座 | 2024.5-2024.6 | 松台村 | 168 | 168 | 0 |  |  |  | 雨季可确保村民住宅、田地不受洪水冲毁的威胁， 保证村民的生命财产安全
| 沟南乡两涧村田间路硬化 |  | 6875平方米 | 2024.4-2024.6 | 两涧村 | 55 | 55 | 0 |  |  |  | 方便秋收，保障村民出行
| 沟南乡黄土坡村田间路建设项目 |  | 一段：铺设300米碎石混凝土田间路段 二段：铺设1000米碎石混凝土田间路段 三段：铺设1100米碎石混凝土田间路段 规格：厚0.2米宽3米 | 2024.4-2024.6 | 黄土坡村 | 85 | 85 | 0 |  |  |  | 满足农业物资运输
| 沟南乡王庄村排水渠建设项目 |  | 修建排水渠1086米，翻新路面1600平方米，更换自来水2吋管道400米。 | 2024.4-2024.7 | 王庄村 | 198.5 | 198.5 | 0 |  |  |  | 解决1001名村民的出行问题，改善五台南高速口人居环境，保护环境，保护了全村的耕地，方便农机设备耕种。
| 台城镇高家庄村饮水保障能力提升工程 |  | 新建 200立方米钢筋砼蓄水池1 座，更换2 吋塑料输水管道 5150m ，新 建 圆 形 阀 门 井 5 座 ， 更 换200QJ20-186 型水泵一套 | 2024.3-2024.5 | 高家庄 | 56.68 | 56.68 | 0 |  |  |  | 改善生活条件
| 台城镇西三角村护村坝项目 |  | 崖湾片区清理淤泥、垃圾外运1840立方米，三七灰土回填碾压1840立方米，砌筑防洪石坝136米，均高7米 | 2024.4-2024.6 | 西三角村 | 59 | 59 | 0 |  |  |  | 保护村民房屋
| 台城镇兴业小区污水处理站建设项目 |  | 50㎡厂房，不锈钢水箱，循环泵，控制柜，管道，线路等 | 2024.4-2024.6 | 兴业小区 | 59 | 59 | 0 |  |  |  | 改善生活条件
| 台城镇东马村台城镇东马村水毁街道建设项目 |  | 拆除650米水毁路段，硬化村内水泥路0.7公里，合计4000平米 | 2024.5-2024.7 | 东马村 | 58 | 58 | 0 |  |  |  | 方便群众出行，提升群众幸福感
| 台城镇西寨村街道硬化项目 |  | 硬化街道3000米 | 2024.3-2024.5 | 西寨村 | 58 | 58 | 0 |  |  |  | 清除安全隐患，方便群众出行
| 台城镇蒲草沟村进村路改造项目 |  | 硬化长300米，宽8米 | 2024.4-2024.5 | 蒲草沟村 | 48 | 48 | 0 |  |  |  | 方便群众出行，提升群众幸福感
| 台城镇东岗村护村坝项目 |  | 筑坝70米 | 2024.3-2024.5 | 东岗村 | 59 | 59 | 0 |  |  |  | 保护村民生命安全
| 台城镇西富村 田间路硬化及 水电维修项目 |  | 硬化田间路1200米， 水管280米， 电线300米 | 2024.5-2024.7 | 西富村 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 清除安全隐患， 方便群众出行
| 台城镇新河村东坪组田间路硬化项目 |  | 硬化田间路2400米 | 2023.4-2023.7 | 新河村东坪组 | 58.8 | 58.8 | 0 |  |  |  | 改善生产条件
| 台城镇后岗村泄洪渠建设项目 |  | 修建泄洪渠1400米 | 2024.5-2024.6 | 后岗村 | 45 | 45 | 0 |  |  |  | 清除安全隐患
| 台城镇后岗村前岗组护村坝建设项目 |  | 筑坝100米 | 2024.4-2024.6 | 后岗村前岗组 | 59 | 59 | 0 |  |  |  | 消除安全隐患
| 茹村乡东茹村 道路硬化项目 |  | 新华街长130米均宽6米， 硬化150mm厚C25混凝土； 小康街长1497米， 均宽3.5米硬化150mm厚C25混凝土； 破损原路面6019.5平米 | 2024.3-2024.6 | 东茹村 | 59 | 59 | 0 |  |  |  | 保障群众生产、生活安全
| 茹村乡北大贤旧水池 返修及道路 |  | 拆除临时建筑,水池南平房180m²。挖运垃圾，王在奇门口旧垃圾坑挖装车外运3公里2500m³。拆除东老爷庙片石水池墙片石墙316.8m³。王在奇门口挖，装车运夯实回填方2500m³。白命文门前m75水泥砂浆砌筑片石基础40m³。白命文门前m75#水泥砂浆毛石挡土墙120m³。白命文清理底层水泥砂浆勾缝360m²。东老爷庙m75#水泥砂浆毛石挡土墙利用部分片石316.8m³。学校东至二全门口c25商品砼道路厚度20cm水泥混凝土1560m²。王双贵至二全门口开挖铺管回填d300混凝土管120m。东老爷庙m75#水泥砂浆毛石挡土墙勾缝264m²。西街口c25商品砼道路厚度20cm水泥混凝土351m²。动力配电箱800*500一台。 dn100污水泵一台。yjv4*16电缆线150m。 | 2024.3-2024.6 | 北大贤 | 55 | 55 | 0 |  |  |  | 保障群众生产、生活安全
| 茹村乡北大贤醋场及其它道路 |  | 牌楼北路面改造（拆除破损砼路面,拆除并外运76.5m³。水泥混凝土，c25商品砼道路厚度20cm，510㎡）。2，旧水塔西道路改造，（挖运垃圾，挖装车外运3公里，192m³，毛砂路基，购置摊铺碾压120m³）。3，醋场主道路，（回填土，土方运输回填碾压2700m³，清表运输7800㎡，路基回填毛砂，购置摊铺碾压厚度500mm，3600㎡，砼路缘石，购置安装基础背灰1200m)。 | 2024.3-2024.6 | 北大贤 | 54 | 54 | 0 |  |  |  | 保障群众生产、生活安全
| 茹村乡苏子坡村东堡街路和蓄水池 |  | 水泥路面长600米，宽6米，高0.2米。蓄水池长20米，宽15米，高6米 | 2024.3-2024.6 | 苏子坡村 | 58 | 58 | 0 |  |  |  | 保障群众生产、生活安全
| 豆村镇堂明村广场地面硬化和护坡项目 |  | 场地硬化长60米宽25米、新建石坝134米 | 2023.4-2023.9 | 堂明村 | 27.5 | 27.5 |  |  |  |  | 方便村民出行，保障了村民财产和生命安全
| 豆村镇铺上村蓄水池新建项目 |  | 新建80平方米蓄水池以及200米长管道 | 2024.5-2024.9 | 铺上村 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  | 改善村民吃水问题
| 豆村镇豆村村政府东卫生院道路硬化简易桥 |  | 路面硬化990平米、新建一座便桥及配套设施 | 2024.4-2024.7 | 豆村村 | 38.2 | 38.2 |  |  |  |  | 改善村民出行条件
| 豆村镇东营村东营街道硬化项目 |  | 街道硬化 12100 ㎡ ，拆除原破损路面 4500 ㎡ | 2024.4-2024.9 | 东营村 | 103.46 | 103.46 |  |  |  |  | 基础设施环境整治，美化村容村貌
| 豆村镇兴坪村护村坝项目 |  | 浆砌片石护村坝275米1100立方，材料M7.5砂浆，底宽1.6米收顶1米，高度3米（基础1米外漏2米）坡度0.2%. | 2024.5-2024.9 | 兴坪村 | 55 | 55 |  |  |  |  | 基础设施环境整治
| 豆村镇佛光村通村路硬化 |  | 拆除混凝土路面2230m²,街道路面硬化3140m² | 2024.4-2024.6 | 佛光村 | 58.5 | 58.5 |  |  |  |  | 基础设施环境整治，美化村容村貌
| 豆村镇大石岭村街巷硬化 |  | 硬化4970平米，其中拆旧3920平米、400米需整理路基打垫层。 | 2024.5-2024.1 | 大石岭村 | 59.83 | 59.83 |  |  |  |  | 方便村民出行
| 耿镇村污水管道铺设项目 |  | 铺设1米管主管道1890米，0.5米管支管道5830米 | 2024.4-2024.6 | 耿镇村 | 400 | 400 | 0 |  |  |  | 方便群众生活，改善村容村貌
| 耿镇镇侯城围村下南坪村道路修复项目 |  | 旺盛庄-高南坪塌方损坏路面工程:K1+000--K1+280处，处理混石塌方3800立方³，K1+000--K1+148波形防护栏,K1+000--K1+026浆砌片石高4.5米，K1+200--K1+245片石挡墙高5米，K1+000--K1+120,C25混凝土路面，宽4.5米 | 2024.4-2024.6 | 侯城围村 | 30 | 30 | 0 |  |  |  | 修复塌方路段，保障群众出行安全
| 耿镇村堤坝修复项目 |  | 修复水毁护村坝长100米，高5米；修复水毁护地坝长80米，高3米；修护桥护坡长9米，高6米。 | 2024.4-2024.6 | 耿镇村 | 25 | 25 | 0 |  |  |  | 修复水毁，保障群众出行安全
| 耿镇镇河西村跨河桥修复项目 |  | 修复水毁桥梁长50米，宽4米，高6米 | 2024.4-2024.6 | 河西村 | 45 | 45 | 0 |  |  |  | 修复水毁，保障群众出行安全
| 耿镇镇红崖村跨河桥修复项目 |  | 修复水毁桥梁长30米，宽4米，高3米 | 2024.4-2024.6 | 红崖村 | 30 | 30 | 0 |  |  |  | 修复水毁，保障群众出行安全
| 耿镇镇红崖村村护地坝修复项目 |  | 修复水毁护地坝长600米，高1.7米 | 2024.4-2024.6 | 红崖村 | 30.6 | 30.6 | 0 |  |  |  | 修复水毁，保障群众生产安全
| 耿镇镇河北村护村坝修复项目 |  | 修复水毁护村坝长120米，高3米 | 2024.4-2024.6 | 河北村 | 15 | 15 | 0 |  |  |  | 修复水毁，保障群众出行安全
| 耿镇镇松岩口村跨河桥修复项目 |  | 修复水毁桥梁长53米，宽4米，高3米 | 2024.4-2024.6 | 松岩口村 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 修复水毁，保障群众出行安全
| 耿镇镇马家村桥梁修复及街巷硬化项目 |  | 修复暖腰水毁桥梁长5米，宽4.5米，高2米；修复黑石沟水毁桥梁长3米，宽4.5米，高1.5米；破除西大街破损路面0.1米厚，重新铺设C25砼路面长700米，平均宽度3.5米，厚度约14公分，总硬化面积约3000平米。 | 2024.4-2024.6 | 马家村 | 38.5 | 38.5 | 0 |  |  |  | 修复水毁，方便群众生活，改善村容村貌
| 耿镇镇振兴苑社区数字乡村建设项目 |  | 安装数字乡村智慧大屏、智能监控平台、广播平台、AI智能管理系统一套。 | 2024.4-2024.6 | 振兴苑社区 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 保障搬迁群众财产安全，丰富搬迁群众文化生活
| 东雷乡东雷村生产道路硬化建设项目 |  | 硬化生产道路长516.9米 | 2024.4-2024.7 | 东雷村 | 26.16 | 26.16 | 0 |  |  |  | 改善基础设施，方便群众生产生活。
| 东雷乡下庄村供水维修养护工程项目 |  | 更换上输水管道990m，下输水管道1465m，窨井8座，拆除砼路面2455m | 2024.4-2024.7 | 下庄村 | 41.47 | 41.47 | 0 |  |  |  | 改善基础设施，方便群众生产生活。
| 陈家庄乡教场村防护坝项目 |  | 石砌护地坝316米，高4米、底宽1米，顶宽2.5米。 | 2024.5-2024.7 | 教场村 | 59.9 | 59.9 | 0 |  |  |  | 保护150亩耕地不被河水冲毁
| 陈家庄乡陡寺村护村护坡坝建设项目 |  | 新建浆砌石护村坝长1000米、高2米、底宽1.5米、顶宽0.5米。 | 2024.5-2024.7 | 陡寺村 | 54 | 54 | 0 |  |  |  | 防止洪水冲刷塌方，保障群众生命财产安全。
| 陈家庄乡环椿坪村防渗渠修建项目 |  | 浆砌石新砌筑500米防渗渠底座，修建0.5米×0.5米防渗渠1415米，修建0.4米×0.4米防渗渠1630米 | 2024.5-2024.7 | 环椿坪村 | 54.51 | 54.51 | 0 |  |  |  | 确保700余亩耕地适时灌溉，提高单位单产10％
| 陈家庄乡国都殿村护村坝建设项目 |  | 浆砌石坝730立方米 | 2024.5-2024.7 | 国都殿村 | 23.392 | 23.392 | 0 |  |  |  | 保护100亩耕地不被河水冲毁
| 陈家庄乡东峪口村田间路硬化项目 |  | 硬化田间路2000米×2.5米×0.15米。 | 2024.5-2024.7 | 东峪口村 | 37.5 | 37.5 | 0 |  |  |  | 消除安全隐患，方便120亩耕地耕种。
| 陈家庄乡陈家庄村护地坝建设项目 |  | 新建600米护地坝，上宽1米，下宽2米，高2米浆砌石坝。 | 2024.5-2024.7 | 陈家庄村 | 48.6 | 48.6 | 0 |  |  |  | 保护400亩农田正常收益
| 陈家庄乡罗家庄村护地坝建设项目 |  | 新建700米护地坝，上宽1米，下宽2米，高2米浆砌石坝。 | 2024.5-2024.7 | 罗家庄村 | 58.8 | 58.8 | 0 |  |  |  | 保护205亩耕地不被河水冲毁
| 陈家庄乡耿家庄村拦河坝建设项目 |  | 新建拦河坝80米，上宽1米，下宽5米，高4米，消力池长80米，宽5米，高1米。 | 2024.5-2024.7 | 耿家庄村 | 41 | 41 | 0 |  |  |  | 保障300亩耕地灌溉
| 阳白乡泉岩村五台县阳白乡泉岩村道路硬化建设项目 |  | 硬化道路全长2100米，宽3.5米，厚0.2米， 总施工面积7350㎡，混凝土强度C25。 | 2024.4-2024.1 | 泉岩村 | 58 | 58 |  |  |  |  | 改善人居环境
| 阳白乡李家庄村五台县李家庄村地质灾害水毁路面修复项目 |  | 修复水毁路面3000平方米 | 2024.4-2024.1 | 李家庄村 | 45 | 45 |  |  |  |  | 项目建成后，既方便了村民生产生活出行，又有利于产业发展。
| 阳白乡探头村阳白乡探头村光伏电站防洪坝建设项目 |  | 石砌光伏防洪坝总长1500米，坝高2米、底宽2米，顶宽1米，挖槽深1米。 | 2024.4-2024.1 | 探头村 | 72.54 | 72.54 |  |  |  |  | 防洪坝的建设，保障了光伏电站的正常发电，确保了光伏电站高效平稳运行，在脱贫攻坚成果和乡村振兴有力衔接方面起到强有力的作用。
| 阳白乡善文村阳白乡善文村防洪坝建设项目 |  | 新建石砌防洪坝总长1500米，坝高3.5米、底宽2.5米，顶宽1米，挖槽深0.5米。 | 2024.4-2024.1 | 善文村 | 275 | 275 |  |  |  |  | 项目实施后，防止水土流失，有利于村民发展种养殖业，解决村民生产生活安全隐患，有效促进全村农户增产增收。
| 阳白乡上金庄村五台县上金庄村路面修复及护路护坡建设项目 |  | 1、修复上金庄村上金庄组路面长400米，宽4米，厚0.15米 2、修复上金庄村大金庄组路面长400米，宽4米，厚0.15米 3、上金庄村上金庄组新建石砌护路护坡450方，回填土1000方，铺设直径1米排水管道60米。 | 2024.4-2024.1 | 上金庄村 | 43 | 43 |  |  |  |  | 项目实施后，防止水土流失，有利于村民发展种养殖业，解决村民生产生活安全隐患，有效促进全村农户增产增收。
| 阳白乡士集村阳白乡士集村河坝建设项目 |  | 浆砌石河坝长460米，坝高2.8米，底宽1.5米，顶宽0.6米 | 2024.4-2024.1 | 士集村 | 55.2 | 55.2 |  |  |  |  | 项目建成后,保护过往车辆及人们生产生活的安全。
| 蒋坊乡蒋坊村田间路硬化 |  | 田间路硬化2300米，均宽3米，厚0.15米 | 2024.6-2024.7 | 蒋坊村 | 41 | 41 |  |  |  |  | 方便群众生产生活
| 蒋坊乡蒋坊村新建村防洪坝 |  | 新建村防洪坝1300米，底宽1米，收顶0.5米，高2米；配套简易桥一个，宽4.6米，长6.5米 | 2024.4-2024.7 | 蒋坊村 | 59.8 | 59.8 |  |  |  |  | 方便群众生产生活
| 蒋坊乡蒋坊村铺油修复主街道 |  | 铺油修复主街道2200米，均宽6米，水温层0.1米，破碎硬化面13200平米 | 2024.5-2024.6 | 蒋坊村 | 135 | 135 |  |  |  |  | 方便群众生产生活
| 蒋坊乡蒋坊村改善人居环境 |  | 购买环卫专用垃圾桶31个 | 2024.3-2024.4 | 蒋坊村 | 16 | 16 |  |  |  |  | 改善人居环境
| 蒋坊乡东峡村马鞍岩田间道路硬化 |  | 硬化田间道路13000㎡ | 2024.5-2024.9 | 东峡村 | 98 | 98 |  |  |  |  | 方便群众生产生活
| 蒋坊乡东峡村长畛沟田间道路硬化 |  | 硬化田间道路6000㎡ | 2024.5-2024.9 | 东峡村 | 45 | 45 |  |  |  |  | 方便群众生产生活
| 蒋坊乡松林村街巷硬化 |  | 硬化街巷长2000米、宽3米、厚0.12米 | 2024.5-2024.7 | 松林村 | 48 | 48 |  |  |  |  | 方便群众生产生活
| 蒋坊乡泗阳村泗阳村数字乡村建设项目 |  | 建设数字乡村智慧大屏、视频监控、广播、智慧党建展示、AI智能管理平台、光缆线路清理等 | 2024.5-2024.7 | 泗阳村 | 35 | 35 |  |  |  |  | 方便群众生产生活
| 蒋坊乡西峡村水渠 |  | 维修水渠100米 | 2024.5-2024.7 | 西峡村 | 12.5 | 12 | 0.5 |  |  |  | 解决群众雨季排水
| 门限石乡下门限石村生态及环境治理项目 上下水及污水处理 道路维修扩建 |  | 1900米的道路维修扩建、2700米的污水管道、一座景观、一座污水处理站、室外硬化、公厕等494万元，其他费用21万元。 | 2024.3-2024.12 | 下门限石村 | 515 | 200 | 315 |  |  |  | 改善乡村环境，提高居民生活质量。
| 高洪口北高洪口村街巷硬化项目 |  | 一是硬化长2700米，平均宽4米，厚0.15米主街道；二是硬化长600米，平均宽5米，厚0.15米主街道；三是硬化约4000㎡，平均宽4米的街道；四是硬化约5000㎡，平均宽5米的街道 | 2024.5-2024.7 | 北高洪口村 | 187 | 187 |  |  |  |  | 改善村容村貌
| 高洪口旺盛庄街巷硬化项目 |  | 总长2210米，一是岔道—大道街硬化长300米，平均宽2.5米，厚0.15米田间路；二是大道街长300米，平均宽4米，厚0.15米道路；三是大道口-杨柳树长430米，平均宽3米，厚0.15米田间路；四是沙圪洞-十亩壕长430米，平均宽2.5米，厚0.15米道路；五是硬化农场地田间路长200米，平均宽3米，厚0.15米；六是西湾庙前250米，宽3米，厚0.15米；七是文昌庙田间路300米，平均宽2.5米，厚0.15米。 | 2024.5-2024.8 | 旺盛庄 | 53 | 53 |  |  |  |  | 改善村容村貌，方便村民出行
| 高洪口河口河口村田间道路硬化项目 |  | 一、硬化长1820米、宽3米共5460平方米田间路一段；二、修复长1500米，宽1米的田间路 | 2024.5-2024.7 | 河口 | 58 | 58 |  |  |  |  | 方便村民通行
| 高洪口南高洪口南高洪口村护地防洪坝建设项目 |  | 新建总长970米护地防洪坝，其中：1、200米段坝体，底座宽1.5米、深0.8米，收顶宽0.6米、地上平均高1.5米；2、120米段坝体，底座宽1.5米、深0.8米，收顶宽0.6米、地上平均高1.5米；3、650米段坝体，底座宽1.2米、深0.8米，收顶宽0.6米、地上平均高1.2米 | 2024.5-2024.7 | 南高洪口 | 57 | 57 |  |  |  |  | 保障生产生活安全
| 高洪口唐家庄唐家庄村西岗组护地坝建设项目 |  | 新建长300米护村护地坝，其中：基础宽2米，深1.5米；坝体座底宽2米，收顶宽0.8米，平均高3米。 | 2024.5-2024.7 | 唐家庄 | 59 | 59 |  |  |  |  | 保障生产生活安全
| 东雷乡移民新区动态治理平台建设项目 |  | 通过围绕“4+3+7”模式，完善五台移民新区“15分钟公共服务圈”，建设党旗飘扬子平台、富裕路上子平台、民生在线子平台、温馨家园子平台、数据接口子平台、智慧工单子平台、台账报表子平台、三维可视化平台等 | 2024.4-2024.11 | 移民新区 | 399.11 | 399.11 |  |  |  |  | 充分运用现代技术手段管理社区、服务居民，提升了为居民服务的水平